## Instrucciones
ÍNDICE MAESTRO Y CONTROL DE ENTREGABLES — SIGTM
Propósito
Centralizar el inventario de los quince entregables documentales de SIGTM, su estado y su aprobación. Es el único lugar donde se responde a la pregunta de qué falta por entregar. Si un entregable no figura aquí, no existe para efectos de la entrega.
Estados documentales
Estado | Descripción | Uso permitido
No iniciado | El entregable aún no ha sido elaborado. | No puede presentarse como evidencia.
En elaboración | El documento está siendo diligenciado. | Uso interno del equipo.
En revisión | Está siendo validado por responsable o instructor. | No es versión final.
Aprobado | Cumple los criterios y corresponde con la versión indicada. | Puede incluirse en la entrega.
Requiere ajuste | Fue revisado y presenta observaciones pendientes. | Debe corregirse antes del cierre.
No aplica | No corresponde al alcance o tipo de proyecto. | Exige justificación aprobada.
Obsoleto | Fue reemplazado por una versión posterior. | Solo se conserva como histórico.
Reglas de control
1 | Cada documento debe tener un código único, versión, responsable y ubicación verificable.
2 | La versión del documento debe ser compatible con la versión del producto evaluado.
3 | Un entregable aprobado no debe modificarse sin actualizar versión y control de cambios.
4 | Los documentos marcados como No aplica requieren justificación en la matriz de aplicabilidad.
5 | Los enlaces deben dirigir al repositorio, carpeta o archivo oficial, no a copias temporales.
6 | La entrega final debe contener únicamente versiones aprobadas o pendientes explícitamente aceptados.

## Indice_Maestro
ÍNDICE MAESTRO DE DOCUMENTOS — SIGTM
N.° | Código | Fase | Documento / instrumento | Tipo | Formato | Obligatoriedad | Momento de elaboración | Momento de actualización | Responsable principal | Revisor / aprobador | Versión | Estado | Fecha de aprobación | Ubicación / enlace | Evidencia asociada | Dependencias | Observaciones
1 | ADSO-INI-01 | Inicio | Formulación y Constitución del Proyecto | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Inicio del proyecto | Cuando cambien problema, objetivos o alcance | Harryson [apellidos por completar] | Instructor / equipo | 1.5 | En revisión | Pendiente
2 | ADSO-GES-01 | Planeación | Gestión de Interesados y del Proyecto | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Planeación inicial | Durante todo el proyecto | Harryson [apellidos por completar] | Instructor / equipo | 1.5 | En revisión | Pendiente
3 | ADSO-REQ-01 | Requisitos | Alcance y Especificación de Requisitos | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Levantamiento y análisis | Cuando cambien requisitos o reglas | Harryson [apellidos por completar] | Instructor / equipo | 1.5 | En revisión | Pendiente
4 | ADSO-REQ-02 | Requisitos | Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Análisis y planificación | En cada refinamiento o iteración | Harryson [apellidos por completar] | Instructor / equipo | 1.5 | En revisión | Pendiente
5 | ADSO-TRZ-01 | Transversal | Matriz Maestra de Trazabilidad | Instrumento de control | XLSX | Obligatorio | Desde requisitos | Durante todo el ciclo de vida | Responsable de calidad | Instructor / líder | 1.5 | En revisión | Pendiente
6 | ADSO-ARQ-01 | Diseño técnico | Arquitectura, Datos y Diseño Técnico | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Diseño técnico | Con cambios arquitectónicos o de datos | Harryson [apellidos por completar] | Instructor / equipo | 1.5 | En revisión | Pendiente
7 | ADSO-UXUI-01 | Diseño | Diseño UX/UI y Sistema de Diseño | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Diseño de solución | Con cambios de interfaz o de flujo | Diseñadora UX/UI | Usuario representante / equipo | 1.5 | En revisión | Pendiente
8 | ADSO-MAN-01 | Operación | Manual Técnico y de Operación | Manual | DOCX | Obligatorio | Durante estabilización | Con cada cambio técnico o de despliegue | Harryson [apellidos por completar] | Instructor / equipo | 1.5 | En revisión | Pendiente
9 | ADSO-MAN-02 | Operación | Manual de Usuario | Manual | DOCX | Obligatorio | Durante estabilización | Con cambios funcionales o de interfaz | Diseñadora UX/UI | Usuario representante | 1.5 | En revisión | Pendiente
10 | ADSO-CAL-01 | Calidad | Plan de Calidad, Pruebas y Aceptación | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Antes y durante construcción | En cada ciclo de pruebas | Responsable de calidad | Instructor / Product Owner | 1.5 | En revisión | Pendiente
11 | ADSO-REP-01 | Repositorio | Guía de Estructura y Evidencias del Repositorio | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Al crear el repositorio | Con cambios de estructura o convenciones | Harryson [apellidos por completar] | Instructor / equipo | 1.5 | En revisión | Pendiente
12 | ADSO-SUS-01 | Evaluación | Guía de Sustentación Técnica y Demostración | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Antes de la sustentación | Antes de cada presentación | Harryson [apellidos por completar] | Instructor / equipo | 1.5 | En revisión | Pendiente
13 | ADSO-CHK-01 | Evaluación | Lista de Chequeo Final del Proyecto | Instrumento de control | XLSX | Obligatorio | Antes de la entrega | Antes de cada revisión de cierre | Responsable de calidad | Instructor | 1.5 | En revisión | Pendiente
14 | ADSO-CIE-01 | Cierre | Informe de Cierre y Entrega | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Al cerrar el proyecto | No se actualiza tras la entrega | Harryson [apellidos por completar] | Instructor / equipo | 1.5 | En revisión | Pendiente
15 | ADSO-IDX-01 | Gobierno | Índice Maestro y Control de Entregables | Instrumento de control | XLSX | Obligatorio | Antes de iniciar el proyecto | Cada vez que cambie el estado de un entregable | Harryson [apellidos por completar] | Instructor / equipo | 1.5 | En revisión | Pendiente

## Control_Entregables
CONTROL OPERATIVO DE ENTREGABLES — SIGTM
ID control | Código documento | Entregable | Versión esperada | Versión recibida | Responsable | Fecha compromiso | Fecha entrega | Estado | Revisión técnica | Revisión documental | Aprobación final | Hallazgos abiertos | Acción requerida | Evidencia de aprobación | Observaciones
ENTG-01 | ADSO-INI-01 | Formulación y Constitución del Proyecto | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 0 | —
ENTG-02 | ADSO-GES-01 | Gestión de Interesados y del Proyecto | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 0 | —
ENTG-03 | ADSO-REQ-01 | Alcance y Especificación de Requisitos | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 0 | —
ENTG-04 | ADSO-REQ-02 | Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 0 | —
ENTG-05 | ADSO-TRZ-01 | Matriz Maestra de Trazabilidad | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 0 | —
ENTG-06 | ADSO-ARQ-01 | Arquitectura, Datos y Diseño Técnico | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 0 | —
ENTG-07 | ADSO-UXUI-01 | Diseño UX/UI y Sistema de Diseño | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 1 | Contraste del texto secundario por corregir
ENTG-08 | ADSO-MAN-01 | Manual Técnico y de Operación | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 0 | —
ENTG-09 | ADSO-MAN-02 | Manual de Usuario | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 1 | Faltan las capturas de pantalla
ENTG-10 | ADSO-CAL-01 | Plan de Calidad, Pruebas y Aceptación | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 1 | Sin pruebas automatizadas
ENTG-11 | ADSO-REP-01 | Guía de Estructura y Evidencias del Repositorio | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 0 | —
ENTG-12 | ADSO-SUS-01 | Guía de Sustentación Técnica y Demostración | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 0 | —
ENTG-13 | ADSO-CHK-01 | Lista de Chequeo Final del Proyecto | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 0 | —
ENTG-14 | ADSO-CIE-01 | Informe de Cierre y Entrega | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 1 | Se cierra al congelar el código
ENTG-15 | ADSO-IDX-01 | Índice Maestro y Control de Entregables | 1.5 | 1.5 | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | 11/09/2026 | En revisión | Aprobado | Aprobado | Pendiente | 0 | —

## Aplicabilidad
MATRIZ DE APLICABILIDAD — SIGTM
Código | Documento | Web | Móvil | Escritorio | API / backend | Prototipo académico | Proyecto con cliente real | Aplicación general | Justificación / condición
ADSO-INI-01 | Formulación y Constitución del Proyecto | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.
ADSO-GES-01 | Gestión de Interesados y del Proyecto | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.
ADSO-REQ-01 | Alcance y Especificación de Requisitos | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.
ADSO-REQ-02 | Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.
ADSO-TRZ-01 | Matriz Maestra de Trazabilidad | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.
ADSO-ARQ-01 | Arquitectura, Datos y Diseño Técnico | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.
ADSO-UXUI-01 | Diseño UX/UI y Sistema de Diseño | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.
ADSO-MAN-01 | Manual Técnico y de Operación | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.
ADSO-MAN-02 | Manual de Usuario | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.
ADSO-CAL-01 | Plan de Calidad, Pruebas y Aceptación | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.
ADSO-REP-01 | Guía de Estructura y Evidencias del Repositorio | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.
ADSO-SUS-01 | Guía de Sustentación Técnica y Demostración | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.
ADSO-CHK-01 | Lista de Chequeo Final del Proyecto | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.
ADSO-CIE-01 | Informe de Cierre y Entrega | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.
ADSO-IDX-01 | Índice Maestro y Control de Entregables | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Aplica: SIGTM es una aplicación web con API REST y cliente de navegador, desarrollada como proyecto formativo.

## Control_Versiones
HISTORIAL Y CONTROL DE VERSIONES DOCUMENTALES
ID cambio | Código documento | Versión anterior | Versión nueva | Fecha | Tipo de cambio | Descripción | Elaboró | Revisó | Aprobó
CAM-001 | INI-01 | 1.0 | 1.1 | 13/08/2026 | Actualizacion | Se retira a Kelin Jaramillo del equipo y se reasignan sus responsabilidades. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-002 | GES-01 | 1.0 | 1.1 | 13/08/2026 | Actualizacion | Matriz de interesados y plan de comunicaciones al dia tras la salida de un integrante. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-003 | REQ-01 | 1.0 | 1.1 | 13/08/2026 | Actualizacion | Se completan RF-025 a RF-030: verificacion por codigo, recuperacion y acceso con Google. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-004 | REQ-01 | 1.1 | 1.2 | 16/08/2026 | Ampliacion | CR-004: verificacion anti-automatizacion (RF-031, RN-016). | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-005 | REQ-01 | 1.2 | 1.3 | 16/08/2026 | Correccion | Se marcan como Implementados RF-025 a RF-031. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-006 | REQ-01 | 1.3 | 1.4 | 16/08/2026 | Ampliacion | CR-005: se revoca EXC-01 e ingresa metas de ahorro (RF-032 a RF-034). | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-007 | REQ-01 | 1.4 | 1.5 | 16/08/2026 | Ampliacion | CR-006: obligaciones financieras (RF-035 a RF-039, RN-018 a RN-020). | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-008 | REQ-01 | 1.5 | 1.6 | 16/08/2026 | Correccion | Estado real de los requisitos verificado con 91 pruebas. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-009 | REQ-01 | 1.6 | 1.7 | 11/09/2026 | Ampliacion | CR-008: registro rapido y cuenta automatica (RF-040 a RF-042). | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-010 | REQ-02 | 1.0 | 1.4 | 16/08/2026 | Ampliacion | HU-021 a HU-030 y correccion de cuatro encabezados del backlog que no describian sus columnas. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-011 | REQ-02 | 1.4 | 1.5 | 16/08/2026 | Correccion | 19 historias pasan a Terminada tras verificarse con pruebas. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-012 | REQ-02 | 1.5 | 1.6 | 11/09/2026 | Ampliacion | HU-036 a HU-038: registro rapido. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-013 | TRZ-01 | 1.1 | 1.7 | 11/09/2026 | Ampliacion | Se trazan RF-031 a RF-042 y se completan los campos vacios de las filas previas. 57 requisitos. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-014 | DSN-01 | 1.0 | 1.4 | 16/08/2026 | Ampliacion | UI-010 a UI-013 y CAPTCHA en UI-002. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-015 | DSN-01 | 1.4 | 1.5 | 16/08/2026 | Ampliacion | CHG-UX-006: UI-014 Obligaciones y UI-015 Categorias. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-016 | DSN-01 | 1.5 | 1.6 | 11/09/2026 | Rediseno | CHG-UX-007: UI-003 rehecha con registro rapido. Navegacion reordenada. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-017 | ARQ-01 | 1.0 | 1.2 | 16/08/2026 | Ampliacion | AME-08, ADR-011 y DT-08. API-01 pasa a exigir captchaToken. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-018 | ARQ-01 | 1.2 | 1.3 | 16/08/2026 | Ampliacion | API-15 a API-34, ADR-012 a ADR-014, AME-09. Se cierra DT-09. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-019 | ARQ-01 | 1.3 | 1.4 | 11/09/2026 | Ampliacion | API-35 a API-43, ADR-015 a ADR-017, AME-10, DT-12. Migraciones V4 y V5. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-020 | ARQ-01 | 1.4 | 1.5 | 11/09/2026 | Ampliacion | API-44 a API-55. Queda documentada la totalidad de la API: 38 rutas. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-021 | REP-01 | — | 0.5 | 16/08/2026 | Creacion | Contrato de API del modulo de cuentas y guia de diseno en el repositorio. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-022 | MAN-02 | — | 1.0 | 11/09/2026 | Creacion | Version inicial del Manual de Usuario. 29 paginas, 37 tablas y 12 figuras. Estructura segun DOC-09 del marco documental: roles y acceso, navegacion, operaciones por perfil, mensajes de error, preguntas frecuentes y soporte. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-023 | CAL-01 | — | 1.0 | 11/09/2026 | Creacion | Version inicial del Plan de Calidad. Inventario de los 108 casos, registro de 12 defectos con causa raiz y cambio de proceso, 12 criterios de aceptacion y deuda de calidad declarada. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-024 | MAN-01 | — | 1.0 | 11/09/2026 | Creacion | Version inicial del Manual Tecnico y de Operacion. 21 paginas con la arquitectura de ejecucion, la instalacion completa, las 18 variables de entorno, las 5 migraciones, la ejecucion de la API y del cliente, la suite de 108 pruebas, la construccion de la imagen en dos etapas, la verificacion posterior al despliegue, los registros y el monitoreo, el respaldo y la reversion, 18 entradas de solucion de problemas basadas en fallas reales y el procedimiento de mantenimiento. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-025 | REP-01 | 0.5 | 1.0 | 11/09/2026 | Ampliacion | Version completa de la guia del repositorio. Se documentan la estructura de las dos partes, las ramas permanentes y de trabajo con el prefijo api/ui, la convencion de commits, la lista de verificacion de las peticiones de incorporacion, los 13 artefactos vivos que exige el marco documental con su estado real, un mapa de 13 evidencias con su ruta, las reglas de .gitignore y 7 elementos de deuda (DEU-01 a DEU-07) con responsable y fecha. Se creo CHANGELOG.md, que faltaba. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-026 | REQ-01 | 1.7 | 1.8 | 11/09/2026 | Correccion | Se corrige el estado de RF-023, RF-024, RF-032, RF-033 y RF-034: figuraban como Propuesto aunque los modulos de metas de ahorro y de administracion ya estan construidos, probados y documentados. Se completan componente, prueba y evidencia de RF-032 a RF-034 en la trazabilidad interna del documento. Deteccion: verificacion cruzada al elaborar EVA-02. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-027 | TRZ-01 | 1.7 | 1.8 | 11/09/2026 | Correccion | Correccion de 9 filas con estado atrasado. RF-023, RF-024, RF-005, RNF-004, RNF-012, RNF-013 y RNF-014 pasan a Implementado con componente, endpoint, prueba y evidencia. RNF-005, RNF-006 y RNF-007 se reclasifican a "Pendiente de medicion / verificacion". Se restauran las 57 formulas de la columna de cobertura, que habian quedado con valores fijos. Resultado verificado: 53 de 57 con cobertura completa (93%). | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-028 | EVA-02 | — | 1.0 | 11/09/2026 | Creacion | Version inicial de la Lista de Chequeo Final. 7 hojas y 90 criterios con lista desplegable, semaforo automatico y hoja de resumen calculada. Incluye los 10 criterios de cierre que exige GOB-01, 34 verificaciones funcionales por modulo trazadas a RF, 30 verificaciones tecnicas de codigo, pruebas, seguridad, datos y despliegue, 16 de preparacion de la sustentacion y la autoevaluacion contra la escala de madurez de 0 a 4 (resultado: nivel 3). Al diligenciarla se detectaron 14 filas de REQ-01 y TRZ-01 con estado atrasado respecto al codigo, corregidas en CAM-026 y CAM-027. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-029 | EVA-03 | — | 1.0 | 11/09/2026 | Creacion | Version inicial de la Guia de Sustentacion Tecnica y Demostracion. Guion de 7 bloques cronometrado con el detalle del recorrido del usuario y del bloque tecnico, reparto de quien habla y quien opera el equipo, requisitos de los datos de demostracion, lista previa del mismo dia, plan B ensayado con ambiente local, banco de 24 preguntas con respuesta agrupadas en decisiones tecnicas, calidad, incomodas y producto, protocolo de 6 situaciones de falla en vivo, plan de 6 ensayos con fecha limite y 8 errores frecuentes con su costo. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-030 | CIE-01 | — | 0.9 | 11/09/2026 | Creacion | Version preliminar del Informe de Cierre y Entrega. Cubre los cinco bloques que exige el marco documental para DOC-10: objetivos y alcance alcanzado (4 de 4 objetivos cumplidos, 53 de 57 requisitos, 7 modulos frente a 5 comprometidos), resultados de pruebas y aceptacion (108 casos, recorrido manual de 7 pasos, 12 defectos cerrados), pendientes, limitaciones, deuda tecnica y riesgos residuales (7 + 6 + 6 + 7 elementos), lecciones aprendidas y trabajo futuro (15 lecciones con evidencia, 10 elementos priorizados) y versiones, enlaces, responsables y declaracion de autoria y uso de IA. Se emite en 0.9 porque el identificador del commit etiquetado y las firmas no existen hasta el 18/09/2026. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-031 | ARQ-01 | 1.5 | 1.6 | 11/09/2026 | Correccion | Se diferencio el catalogo de endpoints contra el codigo mediante un guion que compara verbo y ruta. Resultado: 4 endpoints reales sin documentar (GET /obligaciones, PUT /obligaciones/{id}, GET /obligaciones/{id}/pagos y GET /transacciones/{id}), que entran como API-56 a API-59; y 5 identificadores que repetian rutas ya documentadas (API-23, API-24, API-28, API-29 y API-42), que se marcan como duplicados sin renumerar. Total vigente: 54 identificadores para 52 rutas propias mas 2 que aporta el marco. Verificado: 0 rutas del codigo sin documentar. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-032 | REQ-01 | 1.8 | 1.9 | 11/09/2026 | Correccion | Correccion sistematica del estado de 23 requisitos y reglas que seguian en Propuesto aunque ya estaban construidos y probados (RF-013, RF-018, RF-021, RF-025, RF-027, RF-029, RF-035 a RF-039, RN-011 a RN-014, RNF-004, RNF-012, RNF-013, RNF-014), mas 6 filas de RNF-005, RNF-006 y RNF-007 que pasan a "Pendiente de verificacion". Fuente: la matriz v1.8 verificada contra el codigo con un guion. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-033 | REQ-02 | 1.6 | 1.7 | 11/09/2026 | Correccion | Correccion del estado de 13 historias de usuario y 7 casos de uso que seguian en Propuesta o Propuesto aunque las funcionalidades estan construidas y probadas. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-034 | DSN-01 | 1.6 | 1.6 | 11/09/2026 | Correccion | El campo Version de la portada decia 1.1 mientras el pie de pagina y el control de cambios ya iban en 1.6. Se alinea. No cambia el contenido tecnico. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero
CAM-035 | CAL-01 | 1.0 | 1.1 | 11/09/2026 | Ampliacion | Se agrega la seccion 8.1 con el resultado de la ejecucion del recorrido de verificacion manual. Los 8 pasos quedaron aprobados el 11/09/2026, con la imagen sigtm:1.2.0 y la base en Neon en esquema V5. Es la primera ejecucion en la que el contenedor y la base corren la misma version de esquema, posible solo despues de incorporar las tres ramas pendientes. Queda confirmado RN-020 (la tarjeta de credito no suma al disponible) y con eso cerrado DEF-01. El mismo resultado se registra en CIE-01, seccion 5.2. | Harryson [apellidos por completar] | Jessica [apellidos por completar] | J. C. Quintero

## Dashboard
TABLERO DE CONTROL DOCUMENTAL — SIGTM
Indicador | Resultado | Fase | Total | Aprobados | % avance | Estado | Cantidad
Total de entregables |  | Gobierno |  |  |  | Aprobado
Aprobados |  | Inicio |  |  |  | En revisión
En revisión |  | Planeación |  |  |  | Requiere ajuste
Requieren ajuste |  | Requisitos |  |  |  | Pendiente
Pendientes |  | Transversal |  |  |  | No aplica
No aplica |  | Diseño
Avance documental |  | Diseño técnico
Hallazgos abiertos |  | Calidad
Operación
Cierre
Evaluación
Repositorio
Lectura del avance
El avance documental mide APROBACIONES del instructor, y a la fecha no hay ninguna: los documentos estan entregados y en revision. Por eso marca 0%.
Estado real al 11/09/2026: los 14 entregables del equipo estan elaborados. Trece en version definitiva y uno (CIE-01) en version preliminar 0.9, porque el informe de cierre necesita la etiqueta de liberacion y las firmas, que no existen hasta el 18/09/2026. Los otros 2 de los 16 (GOB-01 y EVA-01) los aporta el instructor.
Riesgo mas alto al cierre: incorporar las tres ramas pendientes a develop. Bloquea el criterio de correspondencia entre la version entregada y la documentada, que es un criterio de cierre del programa, y deja develop con el esquema V3 mientras la base esta en V5. Una sola accion lo resuelve. Harryson, 22/08/2026.

## Catalogos (hidden)
Estados documentales | Obligatoriedad | Tipo | Formato | Prioridad | Decisión
No iniciado | Obligatorio | Documento marco | DOCX | Alta | Aprobado
En elaboración | Condicionado | Documento del proyecto | XLSX | Media | Aprobado con ajustes
En revisión | Opcional | Instrumento de control |  | Baja | Devuelto
Aprobado |  | Instrumento de evaluación |  |  | No aprobado
Requiere ajuste |  | Manual
No aplica |  | Guía
Obsoleto