SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – ADSO

GESTIÓN DE INTERESADOS
Y DEL PROYECTO

Plantilla institucional para organización, comunicación, seguimiento y control

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | SIGTM – Sistema Integral de Gestión para Talleres de Motocicletas («Moto Nexus») |
| Centro de formación | SENA – Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (CTMA) |
| Regional | Antioquia |
| Ficha | 3114227 |
| Programa | Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO |
| Equipo responsable | Harryson [apellidos por completar] (líder y backend); Jessica [apellidos por completar] (frontend); Dayana [apellidos por completar] (frontend y UX) |
| Instructor(es) | Juan Carlos Quintero Romero |
| Cliente / patrocinador | SENA – CTMA. Instructor de seguimiento como representante funcional. |
| Versión | 1.5 |
| Fecha | 11 de septiembre de 2026 |

Naturaleza del documento Este documento define cómo se identifican, analizan y gestionan los interesados; cómo se organiza el equipo; qué metodología se aplica; cómo se planifican entregas, comunicaciones, riesgos y cambios; y qué evidencias permiten demostrar la participación y el seguimiento real del proyecto.

Documento complementario a Formulación y Constitución del Proyecto, Alcance y Especificación de Requisitos, Backlog y Matriz Maestra de Trazabilidad.

# Control documental

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Código documental | ADSO-GES-01 / DOC-02 |
| Nombre | Gestión de Interesados y del Proyecto |
| Clasificación | Documento de gestión |
| Estado | En revisión |
| Propietario | Harryson [apellidos por completar] (líder del proyecto) |
| Revisor funcional | Juan Carlos Quintero Romero, en su condición de representante funcional |
| Revisor académico | Juan Carlos Quintero Romero |
| Ubicación oficial | https://github.com/repelindayeha-star/SGITM — carpeta /docs/gestion |
| Periodicidad de revisión | Al cierre de cada iteración o ante cambios relevantes |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 19/08/2026 | Creación inicial a partir de la plantilla institucional. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.0 | 26/08/2026 | Primera versión con el alcance de los módulos del núcleo. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.1 | 02/09/2026 | Incorporación del módulo de gestión de usuarios y la matriz de permisos. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.2 | 05/09/2026 | Registro de los hallazgos de seguridad SEG-01 a SEG-07 y su remediación. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.3 | 18/09/2026 | Incorporación de la auditoría de estados y la línea de tiempo del cliente. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.4 | 10/09/2026 | Incorporación de la recuperación de contraseña y la verificación de correo. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.5 | 11/09/2026 | Verificación completa contra el código y declaración de la deuda técnica conocida. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |

## Registro de aprobaciones

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder del proyecto | Harryson [apellidos por completar] | Elaborado | 11/09/2026 | Documento elaborado y puesto en revisión |
| Representante funcional | Juan Carlos Quintero Romero | Aprobado / Devuelto | Pendiente | Pendiente de revisión funcional |
| Instructor | Juan Carlos Quintero Romero | Aprobado / Devuelto | Pendiente | Pendiente de revisión académica |

Table of Contents

Control documental	2

Historial de versiones	2

Registro de aprobaciones	2

1. Propósito y alcance del documento	6

1.1 Objetivos específicos	6

1.2 Alcance	6

2. Principios de gestión	6

3. Relación con otros artefactos	7

4. Identificación y análisis de interesados	8

4.1 Definiciones	8

4.2 Registro de interesados	8

4.3 Análisis de interés e influencia	8

4.4 Matriz de evaluación de interesados	9

4.5 Riesgos asociados a interesados	9

5. Estrategia de involucramiento y comunicación	10

5.1 Plan de comunicación	10

5.2 Reglas de comunicación	10

5.3 Estrategia de validación	10

5.4 Manejo de desacuerdos y escalamiento	10

6. Organización del proyecto	11

6.1 Estructura del equipo	11

6.2 Matriz RACI	11

6.3 Responsabilidades mínimas por rol	11

6.4 Autoridad del líder del proyecto	12

7. Metodología y forma de trabajo	13

7.1 Selección de metodología	13

7.2 Justificación del enfoque elegido	13

7.3 Flujo de trabajo	13

7.4 Definition of Ready	14

7.5 Definition of Done	14

8. Planificación, entregas e hitos	15

8.1 Roadmap general	15

8.2 Plan de iteraciones	15

8.3 Dependencias y bloqueos	15

8.4 Control de compromisos	15

9. Gestión de reuniones y acuerdos	17

9.1 Tipos de reunión	17

9.2 Formato de acta breve	17

9.3 Registro de decisiones no arquitectónicas	17

10. Gestión de riesgos	18

10.1 Criterios de valoración	18

10.2 Registro de riesgos	18

10.3 Seguimiento de riesgos	18

10.4 Oportunidades	18

11. Gestión de cambios	19

11.1 Cambios que deben controlarse	19

11.2 Flujo de control de cambios	19

11.3 Solicitud de cambio	19

11.4 Historial de cambios aprobados	20

12. Seguimiento de entregables y calidad	21

12.1 Registro de entregables	21

12.2 Estados permitidos	21

12.3 Criterios mínimos de calidad documental	21

12.4 Reporte de estado	21

13. Evidencia individual y trabajo colaborativo	22

13.1 Fuentes aceptables de evidencia	22

13.2 Registro de contribución individual	22

13.3 Reglas de autoría	22

14. Indicadores de gestión	23

14.1 Interpretación	23

15. Cierre de la gestión	23

15.1 Actividades de cierre	23

15.2 Lecciones aprendidas	23

15.3 Transferencia de pendientes	24

16. Lista de verificación	25

Criterios de aprobación del documento	26

Anexo A. Convenciones de identificación	27

Anexo B. Estructura recomendada del repositorio	27

Anexo C. Evidencias mínimas esperadas	28

# 1. Propósito y alcance del documento

El propósito de este documento es establecer un sistema sencillo, verificable y consistente para gestionar a las personas y organizaciones relacionadas con el proyecto, organizar el trabajo del equipo y mantener evidencia del avance, las decisiones y los cambios.

## 1.1 Objetivos específicos

- Identificar quién puede afectar o verse afectado por el proyecto.

- Definir quién decide, valida, ejecuta, consulta y debe mantenerse informado.

- Establecer una metodología de trabajo adecuada al tamaño y naturaleza del proyecto.

- Planificar iteraciones, hitos, entregas y responsabilidades.

- Gestionar riesgos, cambios, reuniones, acuerdos y bloqueos.

- Garantizar trazabilidad de la contribución individual en proyectos grupales.

## 1.2 Alcance

Aplica desde la autorización del proyecto hasta su cierre. Debe actualizarse cuando cambien los interesados, roles, metodología, cronograma, riesgos relevantes o responsables de aprobación.

Criterio de calidad La gestión no se demuestra por la cantidad de reuniones ni por llenar formatos. Se demuestra cuando existen responsables claros, acuerdos trazables, decisiones justificadas y evidencia de avance progresivo.

# 2. Principios de gestión

| Principio | Aplicación práctica |
| --- | --- |
| Proporcionalidad | La cantidad de gestión debe corresponder al tamaño y riesgo del proyecto. |
| Transparencia | El estado real, los bloqueos y los cambios deben ser visibles. |
| Responsabilidad | Toda actividad crítica debe tener una persona responsable. |
| Trazabilidad | Acuerdos, cambios, riesgos y decisiones deben dejar evidencia. |
| Participación | Los interesados relevantes deben intervenir en el momento adecuado. |
| Adaptación | El plan puede cambiar, pero los cambios deben justificarse y controlarse. |
| No burocracia | No se duplican datos que ya existen en el tablero, repositorio o herramienta oficial. |

# 3. Relación con otros artefactos

| Artefacto relacionado | Información que aporta | Información que recibe |
| --- | --- | --- |
| Formulación y Constitución (ADSO-INI-01) | Problema del taller, objetivos, equipo inicial, riesgos y autorización condicionada. | Responsables definitivos, metodología, plan de iteraciones y control de cambios. |
| Alcance y Especificación de Requisitos (ADSO-REQ-01) | Los 67 requisitos funcionales, las 30 reglas de negocio y la matriz de permisos por rol. | Responsables de validación, cadencia de revisión y control de cambios sobre el alcance. |
| Backlog e Historias de Usuario (ADSO-REQ-02) | Historias priorizadas por épica, con su estado de construcción. | Cadencia de las iteraciones, capacidad del equipo y reglas de seguimiento. |
| Arquitectura, Datos y Diseño Técnico (ADSO-ARQ-01) | Riesgos técnicos, decisiones de arquitectura y deuda técnica declarada. | Responsables, aprobadores y bitácora de decisiones de gestión. |
| Plan de Calidad, Pruebas y Aceptación (ADSO-CAL-01) | Defectos con causa raíz, hallazgos de seguridad y criterios de aceptación. | Responsables de verificación, fechas de congelación y ambientes. |
| Informe de Cierre y Entrega (ADSO-CIE-01) | Estado final de cada entregable y pendientes transferidos. | Lecciones aprendidas, acuerdos y aceptación de la entrega. |

# 4. Identificación y análisis de interesados

## 4.1 Definiciones

| Concepto | Definición |
| --- | --- |
| Stakeholder | Persona, grupo u organización que afecta, puede afectar o se considera afectada por el proyecto. |
| Cliente | Solicita o recibe la solución y define necesidades de negocio. |
| Patrocinador | Brinda apoyo, legitimidad, recursos o capacidad de decisión. |
| Usuario final | Utiliza el producto en su operación real. |
| Actor del sistema | Rol que interactúa directamente con el software. |
| Aprobador | Persona autorizada para aceptar o rechazar un entregable. |
| Equipo del proyecto | Personas responsables de analizar, diseñar, construir, probar y documentar. |

## 4.2 Registro de interesados

Instrucción Registre únicamente interesados reales. Los actores del sistema pueden agruparse por rol, pero los aprobadores y responsables deben identificarse de forma concreta.

| ID | Nombre / grupo | Tipo | Rol o relación | Necesidad principal | Interés | Influencia | Aprobador de | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STK-01 | SENA – CTMA | Patrocinador | Provee el entorno de formación y autoriza el proyecto | Que el proyecto evidencie las competencias del programa ADSO | A | A | Existencia del proyecto | Activo |
| STK-02 | Juan Carlos Quintero Romero | Representante funcional | Valida requisitos, prioriza, aprueba y evalúa | Documentación coherente con el código y autoría demostrable | A | A | Todos los entregables | Activo |
| STK-03 | Harryson [apellidos por completar] | Líder, backend, datos y seguridad | Coordina el equipo y construye la API y el modelo de datos | Entregar el producto y la documentación en el plazo | A | A | Entregables técnicos | Activo |
| STK-04 | Jessica [apellidos por completar] | Frontend | Construye las interfaces del personal del taller | Un contrato de API estable y pantallas definidas | A | M | Entregables de interfaz del personal | Activo |
| STK-05 | Dayana [apellidos por completar] | Frontend y experiencia de usuario | Construye el portal del cliente y el sistema de diseño | Flujos claros y un sistema de diseño consistente | A | M | Entregables de diseño y portal del cliente | Activo |
| STK-06 | Taller de motocicletas representativo | Usuario final | Operaría el sistema en el día a día del taller | Registrar la orden sin fricción y dejar de responder llamadas de estado | A | B | No aprueba entregables | Por vincular |

## 4.3 Análisis de interés e influencia

| Cuadrante | Condición | Estrategia recomendada |
| --- | --- | --- |
| Gestión activa | Alta influencia y alto interés | Involucrar en decisiones, revisiones y validaciones frecuentes. |
| Mantener satisfecho | Alta influencia y bajo interés | Comunicar resultados relevantes y evitar sobrecarga. |
| Mantener informado | Baja influencia y alto interés | Compartir avances y recoger retroalimentación. |
| Monitorear | Baja influencia y bajo interés | Revisar periódicamente si cambia su posición. |

## 4.4 Matriz de evaluación de interesados

| ID | Necesidades | Expectativas | Aporte esperado | Riesgo asociado | Posición actual | Posición deseada | Responsable de relación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STK-01 | Cumplir el estándar del programa | Evidencia integradora aprobada | Entorno de formación y acompañamiento | Bajo | Apoya | Apoya | Harryson [apellidos por completar] |
| STK-02 | Entregables completos y trazables al código | Que el equipo pueda sustentar todo lo entregado | Orientación y criterios de aceptación | Devolución del entregable por incoherencia con el producto | Apoya | Apoya | Harryson [apellidos por completar] |
| STK-03 | Alcance realista y decisiones registradas | Cerrar la construcción antes del 18/09/2026 | Backend, modelo de datos, seguridad y documentación técnica | Conocimiento del backend concentrado en una sola persona | Apoya | Apoya | Juan Carlos Quintero Romero |
| STK-04 | Contrato de API estable y pantallas definidas | No quedar bloqueada esperando endpoints | Interfaces del personal del taller | La dedicación parcial retrasa la integración con la API | Apoya | Apoya | Harryson [apellidos por completar] |
| STK-05 | Flujos validados y un sistema de diseño consistente | Que el portal del cliente se entienda sin explicación | Portal del cliente, seguimiento público y sistema de diseño | Sin pruebas con usuarios reales antes del cierre | Apoya | Apoya | Harryson [apellidos por completar] |
| STK-06 | Un registro del taller que sustituya el cuaderno | Interfaz simple y consulta del avance sin llamadas | Retroalimentación sobre la usabilidad de los flujos | No se ha vinculado a ningún taller: el riesgo es validar solo con criterios propios | Desconoce | Apoya | Dayana [apellidos por completar] |

## 4.5 Riesgos asociados a interesados

| ID | Interesado | Riesgo | Señal temprana | Respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-STK-01 | STK-03 | Concentración del backend, la base de datos y la seguridad en una sola persona | El líder deja de estar disponible más de dos días seguidos | Explicar cada componente al resto del equipo en la reunión semanal y mantener la documentación técnica al día | Harryson [apellidos por completar] |
| RSK-STK-02 | STK-02 | Devolución de entregables por incoherencia entre la documentación y el código | Observaciones del instructor sobre datos, tecnologías o cifras que no corresponden al repositorio | Verificar cada documento contra el código antes de entregarlo y registrar todo cambio técnico como solicitud de cambio | Harryson [apellidos por completar] |
| RSK-STK-03 | STK-06 | No obtener validación de un usuario real del taller antes del cierre | Llegar al 18 de septiembre sin haber mostrado el sistema a nadie ajeno al equipo | Ejecutar al menos una sesión de validación con una persona ajena al equipo y registrar sus observaciones | Dayana [apellidos por completar] |

# 5. Estrategia de involucramiento y comunicación

## 5.1 Plan de comunicación

| ID | Interesado / audiencia | Información | Objetivo | Frecuencia | Medio | Emisor | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM-01 | STK-02 Instructor | Avance, decisiones, riesgos y bloqueos | Aprobar o devolver el entregable de la semana | Semanal | Sesión de seguimiento | Harryson [apellidos por completar] | Entregable subido y acta de la sesión |
| COM-02 | STK-04 y STK-05 Frontend | Contrato de la API, cambios de endpoints y formatos de respuesta | Evitar que la interfaz se bloquee esperando el backend | Al cambiar un endpoint | Mensaje al equipo y catálogo de endpoints de ADSO-ARQ-01 | Harryson [apellidos por completar] | Sección 9.2 del documento de arquitectura |
| COM-03 | Equipo | Avance, impedimentos y compromisos de la semana | Sincronizar el trabajo por capa y detectar bloqueos | Dos o tres veces por semana | Reunión breve del equipo | Harryson [apellidos por completar] | Registro de compromisos de la sección 8.4 |
| COM-04 | STK-01 SENA – CTMA | Estado general y resultado del proyecto | Informar el cumplimiento del proyecto formativo | Por hito | Documentación entregada | Juan Carlos Quintero Romero | Informe de cierre (ADSO-CIE-01) |

## 5.2 Reglas de comunicación

- Las decisiones que afecten alcance, costo, tiempo, seguridad o arquitectura deben quedar registradas.

- Los mensajes informales pueden apoyar la coordinación, pero no reemplazan el registro oficial de acuerdos.

- Las reuniones deben tener objetivo, participantes necesarios y resultado esperado.

- Los datos personales y credenciales no deben publicarse en actas, tableros ni capturas.

- Las comunicaciones deben usar lenguaje comprensible para su audiencia.

## 5.3 Estrategia de validación

| Entregable | Validador funcional | Validador técnico | Momento | Criterio de aprobación | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problema y objetivos | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Inicio | Problema con evidencia, objetivos verificables y alcance preliminar delimitado | ADSO-INI-01 aprobado |
| Alcance y requisitos | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Antes del diseño | Cada requisito con identificador, prioridad y criterio de aceptación | ADSO-REQ-01 y matriz de trazabilidad |
| Diseño UX/UI | Juan Carlos Quintero Romero | Dayana [apellidos por completar] | Antes de la construcción final | Pantallas versionadas, estados de interfaz definidos y trazabilidad a las historias | ADSO-UXUI-01 y carpeta /docs/diseno |
| Incremento funcional | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Al cierre de cada iteración | Flujos críticos operativos y sin defectos bloqueantes, verificados a mano | Registro de verificación manual de ADSO-CAL-01 |
| Versión final | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Cierre | Una persona ajena al equipo levanta y opera el sistema siguiendo el manual | Etiqueta de versión, manuales e informe de cierre |

## 5.4 Manejo de desacuerdos y escalamiento

- Registrar claramente el desacuerdo y las alternativas.

- Revisar requerimientos, restricciones y evidencia disponible.

- Buscar acuerdo entre responsable funcional y líder del proyecto.

- Escalar al patrocinador o instructor cuando el equipo no pueda resolverlo.

- Registrar la decisión, responsable, fecha e impacto.

# 6. Organización del proyecto

## 6.1 Estructura del equipo

| ID | Integrante | Rol principal | Responsabilidades | Autoridad | Disponibilidad | Sustituto o respaldo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQ-01 | Harryson [apellidos por completar] | Líder de proyecto, backend, base de datos y seguridad | Coordinar el equipo y el plan; construir la API en Node.js con Express, el modelo de datos con Prisma y los controles de acceso; mantener la documentación técnica. | Decide sobre la organización interna y las decisiones técnicas del servidor; propone cambios de alcance al representante funcional. | Parcial, simultánea a la formación | Sin respaldo asignado para el backend. Ver RSK-03 |
| EQ-02 | Jessica [apellidos por completar] | Desarrollo frontend | Construir las interfaces del personal del taller: formularios, listados y consumo de la API según el contrato publicado. | Decide sobre la implementación de las pantallas del personal. | Parcial, simultánea a la formación | Dayana asume una pantalla del personal si es necesario |
| EQ-03 | Dayana [apellidos por completar] | Desarrollo frontend y experiencia de usuario | Construir el portal del cliente y el seguimiento público; mantener el sistema de diseño y validar los flujos de cada rol. | Decide sobre el sistema de diseño y la presentación de los flujos. | Parcial, simultánea a la formación | Jessica asume el portal del cliente si es necesario |

## 6.2 Matriz RACI

R = Responsable de ejecutar; A = Responsable final de aprobar o rendir cuentas; C = Consultado; I = Informado. Cada actividad debe tener un solo A y al menos un R.

| Actividad / entregable | Líder | Analista | UX/UI | Frontend | Backend | QA | Cliente | Instructor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir el problema y el alcance | A | R | C | I | I | C | C | C |
| Aprobar el alcance y los requisitos | R | R | I | I | I | C | A | C |
| Diseñar los flujos y el sistema de diseño | A | C | R | C | I | C | C | I |
| Construir el incremento de la iteración | A | C | C | R | R | C | I | I |
| Verificar el incremento y registrar defectos | A | C | C | C | C | R | I | C |
| Aceptar la entrega | R | I | I | I | I | C | A | C |

## 6.3 Responsabilidades mínimas por rol

| Rol | Responsabilidades mínimas |
| --- | --- |
| Líder del proyecto | Coordinar, mantener el plan, gestionar bloqueos, consolidar evidencias y responder por los entregables. En SIGTM lo asume Harryson [apellidos por completar]. |
| Analista | Levantar y mantener requisitos, reglas de negocio, trazabilidad y criterios de aceptación. En SIGTM lo asume Harryson [apellidos por completar]. |
| UX/UI | Diseñar los flujos, mantener el sistema de diseño y validar la usabilidad de cada rol. En SIGTM lo asume Dayana [apellidos por completar]. |
| Desarrollo | Construir con calidad, registrar las decisiones técnicas y mantener la documentación. En SIGTM el servidor lo asume Harryson [apellidos por completar] y el cliente web lo asumen Jessica [apellidos por completar] y Dayana [apellidos por completar]. |
| QA / pruebas | Planificar, ejecutar y evidenciar la verificación; registrar defectos con su causa raíz. En SIGTM no hay rol dedicado: la verificación es manual y la ejecuta el equipo por capa (deuda DT-07). |
| Cliente o representante | Aclarar necesidades, validar entregables y aceptar o rechazar con fundamento. En SIGTM lo asume Juan Carlos Quintero Romero. |
| Instructor | Orientar, evaluar evidencias y verificar autoría y competencias. En SIGTM lo asume Juan Carlos Quintero Romero. |

## 6.4 Autoridad del líder del proyecto

| Puede decidir | Debe consultar | Debe escalar |
| --- | --- | --- |
| Organización interna, reparto del trabajo por capa y convocatoria de reuniones. | Cambios con impacto en el alcance o en la prioridad de los módulos. | Bloqueos que afecten un hito o comprometan la seguridad del sistema. |
| Convenciones de código, control de versiones y seguimiento del avance. | Decisiones técnicas de alto impacto sobre el modelo de datos o la API. | Conflictos no resueltos, riesgos críticos o incumplimiento reiterado de compromisos. |

# 7. Metodología y forma de trabajo

## 7.1 Selección de metodología

| Enfoque | Cuándo conviene | Evidencias mínimas |
| --- | --- | --- |
| Scrum | Trabajo por incrementos con equipo estable y revisiones periódicas. | Backlog, sprint goal, planning, review, retrospectiva y tablero. |
| Kanban | Flujo continuo, prioridades cambiantes o equipo pequeño. | Tablero, límites WIP, políticas y métricas de flujo. |
| Híbrido | Se requieren hitos formales con ejecución iterativa. | Roadmap, backlog, iteraciones y revisiones por hito. |
| Secuencial controlado | Alcance muy estable o proyecto corto con entregables consecutivos. | Fases, criterios de salida, cronograma y control de cambios. |

## 7.2 Justificación del enfoque elegido

| Campo | Diligenciamiento |
| --- | --- |
| Metodología seleccionada | Híbrida: el calendario documental avanza por fases según las entregas del programa, mientras la construcción avanza en iteraciones cortas de una semana con revisión del instructor. |
| Razones de selección | El calendario del programa es secuencial y con entregas fechadas, pero el producto se construye por incrementos verificables. Declarar el híbrido evita prometer ceremonias de Scrum que un equipo de tres personas con dedicación parcial no sostiene. |
| Duración de iteración o cadencia | Iteraciones de una semana, del 19 de agosto al 118 de septiembre de 2026, con revisión del instructor al cierre de cada una. |
| Herramienta de seguimiento | Tablero del repositorio con las columnas Pendiente, En curso, En revisión y Terminada. Pendiente de habilitar mientras no se resuelva el permiso de escritura (RIE-02); entre tanto el avance se sigue en la reunión del equipo. |
| Políticas de entrada y salida del trabajo | Entrada: la historia está priorizada, tiene criterio de aceptación y no depende de nada sin resolver. Salida: el flujo se ejecuta de extremo a extremo contra el criterio de aceptación. |
| Criterio para considerar una tarea terminada | El código está integrado en la rama principal, el flujo se verificó a mano de extremo a extremo, la regla de negocio asociada se comprobó y la documentación se actualizó. No hay pruebas automatizadas que respalden este criterio: es una debilidad declarada (DT-07). |
| Adaptaciones realizadas | No se usan puntos de historia ni velocidad: con tres personas de dedicación parcial y sin registro de horas, la estimación en puntos no aportaría información fiable. El trabajo se reparte por capa (backend, frontend y UX) y no por módulo completo. |

## 7.3 Flujo de trabajo

| Estado | Condición de entrada | Acción esperada | Condición de salida | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pendiente | La historia está priorizada en el alcance | Asociarla a su requisito funcional y a su regla de negocio | Lista para iniciar | Harryson [apellidos por completar] |
| Lista | Cumple la definición de preparada | Asignar responsable por capa y confirmar el criterio de aceptación | Asignada | Harryson [apellidos por completar] |
| En progreso | Responsable asignado y criterio claro | Construir la capa correspondiente dentro de la misma iteración | Código disponible | Responsable de la historia |
| En revisión | El código está disponible para revisar | Revisión cruzada entre integrantes antes de integrar | Aprobada o devuelta | Autor del cambio |
| Validación | La revisión de código está aprobada | Ejecutar el flujo completo contra el criterio de aceptación | Aceptada por el responsable funcional | Harryson [apellidos por completar] |
| Terminada | Cumple la definición de terminada | Integrar en la rama principal y reflejarlo en la trazabilidad | Incluida en el incremento | Harryson [apellidos por completar] |

## 7.4 Definition of Ready

- La necesidad y el valor están claros.

- Tiene criterios de aceptación verificables.

- Las reglas y dependencias están identificadas.

- El diseño necesario está disponible.

- El equipo puede estimarla.

- No existen bloqueos conocidos para iniciar.

## 7.5 Definition of Done

- Código implementado y revisado.

- Criterios de aceptación cumplidos.

- Pruebas creadas y aprobadas.

- Sin errores críticos de lint, compilación o seguridad.

- Documentación y trazabilidad actualizadas.

- Migraciones incluidas cuando aplique.

- Integrada mediante el mecanismo acordado.

- Disponible en ambiente de prueba y validada.

# 8. Planificación, entregas e hitos

## 8.1 Roadmap general

| Hito | Objetivo | Entregables | Inicio | Fin | Dependencias | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Formulación y gestión aprobadas | ADSO-INI-01 y ADSO-GES-01 | 19/08/2026 | 26/08/2026 | Ninguna | Harryson [apellidos por completar] | En revisión |
| H-02 | Requisitos y backlog aprobados | ADSO-REQ-01, ADSO-REQ-02 y ADSO-TRZ-01 | 26/08/2026 | 02/09/2026 | H-01 | Harryson [apellidos por completar] | En revisión |
| H-03 | Arquitectura y diseño validados | ADSO-ARQ-01 y ADSO-UXUI-01 | 02/09/2026 | 18/09/2026 | H-02 | Harryson [apellidos por completar] y Dayana [apellidos por completar] | En revisión |
| H-04 | Producto demostrable | Los seis grupos de capacidades operativos y los cuatro flujos críticos demostrables | 19/08/2026 | 20/09/2026 | H-02 | Harryson [apellidos por completar], Jessica [apellidos por completar] y Dayana [apellidos por completar] | En elaboración |
| H-05 | Congelación, verificación y entrega | Código congelado, verificación manual registrada, manuales e informe de cierre | 20/09/2026 | 20/09/2026 | H-04 | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |

## 8.2 Plan de iteraciones

| Iteración | Objetivo | Historias / requisitos | Entregable verificable | Fechas | Capacidad | Riesgo principal | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cerrar el acceso y la identidad | Autenticación, perfil y gestión de usuarios | Los cuatro roles inician sesión y llegan a su pantalla principal | 19–25/08/2026 | Tres personas, dedicación parcial | El backend depende de una sola persona | Cerrada |
| 02 | Clientes, motocicletas y citas | Registro de cliente, parque de motocicletas y agenda | Una motocicleta queda registrada a nombre de su dueño y con cita agendada | 26/08–01/09/2026 | Tres personas, dedicación parcial | La interfaz avanza más despacio que la API | Cerrada |
| 03 | Órdenes de trabajo, diagnóstico y auditoría | Ciclo de la orden, asignación de mecánico, diagnóstico, cotización e historial | Una orden recorre los estados y cada cambio queda en el historial | 02–18/09/2026 | Tres personas, dedicación parcial | Transiciones de estado mal definidas | Cerrada |
| 04 | Inventario, facturación, panel y seguimiento del cliente | Repuestos con mínimo, factura de la orden, panel y consulta pública por código | El cliente consulta el avance por código sin iniciar sesión | 09–20/09/2026 | Tres personas, dedicación parcial | La recuperación de contraseña depende de la migración pendiente | En curso |
| 05 | Verificación manual, corrección y cierre documental | Verificación de las 30 reglas de negocio y de los 61 endpoints por rol | Registro de verificación manual y de defectos con causa raíz | 16–20/09/2026 | Tres personas, dedicación parcial | Sin pruebas automatizadas que respalden la corrección (DT-07) | Pendiente |

## 8.3 Dependencias y bloqueos

| ID | Dependencia o bloqueo | Tipo | Impacto | Fecha necesaria | Responsable externo | Plan de respuesta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLQ-01 | Migración pendiente de las tablas de tokens de seguridad e historial de estados | Interna | Alto: sin ella fallan la recuperación de contraseña y el historial de la orden | 18/09/2026 | Harryson [apellidos por completar] | Verificar el estado de las migraciones y aplicarlas sobre la base compartida | Abierta |
| BLQ-02 | Permiso de escritura en el repositorio remoto para los tres integrantes | Externa | Alto: sin él la contribución individual no es verificable | 18/09/2026 | Titular del repositorio | Solicitar el permiso de colaborador o trasladar el proyecto a un repositorio del equipo | Abierta |
| BLQ-03 | Claves del servicio de verificación anti-automatización y del servidor de correo | Externa | Medio: sin ellas no se puede demostrar el registro ni el aviso al cliente | 18/09/2026 | Proveedores externos | Demostrar el flujo con el enlace que el servidor imprime en consola | Abierta |

## 8.4 Control de compromisos

| ID | Compromiso | Responsable | Fecha acordada | Resultado esperado | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACP-01 | Verificar el estado de las migraciones y aplicar la que falta sobre la base compartida | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | La recuperación de contraseña y el historial funcionan sobre la base de la demostración | Pendiente | Salida del comando de estado de migraciones |
| ACP-02 | Resolver el permiso de escritura del repositorio para los tres integrantes | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | Los tres integrantes pueden subir su trabajo con su propia identidad | Pendiente | Lista de colaboradores del repositorio |
| ACP-03 | Conectar el componente visual del reCAPTCHA en el formulario de inicio de sesión (SEG-08) | Jessica [apellidos por completar] | 18/09/2026 | El inicio de sesión exige superar la verificación real, no un valor fijo | Pendiente | Inspección del formulario en el navegador |
| ACP-04 | Completar los apellidos de los tres integrantes en todos los entregables | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | La documentación identifica a los responsables de forma completa | Pendiente | Revisión de los doce entregables documentales |

Regla de planificación Las fechas deben construirse con capacidad real, dependencias y margen para pruebas. Un cronograma optimista que nadie puede cumplir no es planificación; es decoración con fechas.

# 9. Gestión de reuniones y acuerdos

## 9.1 Tipos de reunión

| Reunión | Propósito | Participantes | Frecuencia | Duración recomendada | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación | Definir objetivo y trabajo de la iteración. | Equipo y responsable funcional cuando aplique. | Por iteración | 30–60 min | Backlog actualizado |
| Seguimiento | Identificar avance y bloqueos. | Equipo. | 2–5 veces por semana | 10–15 min | Tablero |
| Revisión | Demostrar incremento y recoger validación. | Equipo e interesados clave. | Por iteración o hito | 30–60 min | Acta o registro |
| Retrospectiva | Mejorar la forma de trabajo. | Equipo. | Por iteración | 30–45 min | Acciones de mejora |
| Técnica | Resolver decisiones complejas. | Roles técnicos necesarios. | Cuando aplique | Según agenda | ADR o minuta |

## 9.2 Formato de acta breve

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Código y fecha | ACT-### seguido de la fecha en formato AAAA-MM-DD |
| Objetivo | Qué se busca decidir o revisar en la sesión, en una sola frase |
| Participantes | Nombre y rol de cada asistente, incluido el instructor cuando participe |
| Temas tratados | Puntos revisados, en el orden en que se trataron |
| Decisiones | Cada decisión con su identificador DEC-##, para poder referenciarla después |
| Compromisos | Cada compromiso con su identificador ACP-##, responsable y fecha acordada |
| Riesgos o bloqueos | Riesgos RIE-## o bloqueos BLQ-## que surgieron o cambiaron de estado |
| Próxima revisión | Fecha de la siguiente sesión y qué debe estar listo para entonces |
| Enlace a evidencias | https://github.com/repelindayeha-star/SGITM — carpeta /docs/gestion/07-actas. Pendiente de registrar: a la fecha de este documento el equipo no ha levantado actas con este formato; las sesiones de seguimiento se documentan a partir de ahora (ver PEN-06). |

## 9.3 Registro de decisiones no arquitectónicas

| ID | Fecha | Contexto | Alternativas | Decisión | Responsable | Impacto | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-01 | 20/08/2026 | El calendario documental es secuencial y la construcción es incremental | Cascada; Scrum completo; enfoque híbrido declarado | Enfoque híbrido: documentación por fases, construcción en iteraciones de una semana | Harryson [apellidos por completar] | Evita prometer ceremonias que un equipo de tres personas no sostiene | Sección 7 |
| DEC-02 | 20/08/2026 | Tres personas con dedicación parcial y trece módulos por construir | Repartir por módulo completo; repartir por capa | Repartir el trabajo por capa: backend, frontend y experiencia de usuario | Harryson [apellidos por completar] | Cada integrante se especializa, pero el backend queda concentrado (RSK-STK-01) | Sección 6.1 |
| DEC-03 | 22/08/2026 | Los tres integrantes necesitan los mismos datos para trabajar | Una base de datos local por integrante; una base compartida en la nube | Una sola base de datos compartida en PostgreSQL sobre Neon, con semilla reproducible | Harryson [apellidos por completar] | Un dato borrado por alguien desaparece para todos; obliga a acordar cuándo se ejecuta la semilla | Sección 6 del plan de calidad |
| DEC-04 | 02/09/2026 | El registro público aceptaba el rol enviado por el cliente | Validar el rol en el controlador; forzarlo en el servicio; ambas cosas | Ambas: el validador rechaza cualquier rol distinto de cliente y el servicio lo fuerza además | Harryson [apellidos por completar] | Dos barreras para el mismo hueco; el registro público no puede crear administradores | Hallazgo SEG-01 de ADSO-CAL-01 |
| DEC-05 | 05/09/2026 | El plazo es corto y no hay pruebas automatizadas | Construir hasta el último día; congelar antes y verificar | Congelar el código el 18 de septiembre y dedicar los dos días siguientes a verificación manual | Harryson [apellidos por completar] | Se pierde capacidad de construcción a cambio de poder confiar en lo entregado | Riesgo RIE-03 y sección 8.2 |
| DEC-06 | 11/09/2026 | La verificación del proyecto es enteramente manual | Presentar la verificación manual como cobertura; declararla tal como es | Declarar de forma explícita que no existen pruebas automatizadas y registrar la deuda DT-07 | Harryson [apellidos por completar] | El documento pierde una cifra vistosa y gana credibilidad ante la sustentación | Deuda DT-07 de ADSO-ARQ-01 |
| DEC-07 | 11/09/2026 | Faltan los apellidos de los tres integrantes en la documentación | Escribir solo el nombre de pila; dejar una marca visible de lo que falta | Dejar la marca «[apellidos por completar]» en todos los entregables hasta que se completen | Harryson [apellidos por completar] | Ningún documento afirma un dato falso y el pendiente queda a la vista | Compromiso ACP-04 |

# 10. Gestión de riesgos

## 10.1 Criterios de valoración

| Probabilidad | Descripción |
| --- | --- |
| 1 - Baja | Poco probable durante el proyecto. |
| 2 - Media | Puede ocurrir y requiere seguimiento. |
| 3 - Alta | Es probable o ya existen señales. |

| Impacto | Descripción |
| --- | --- |
| 1 - Bajo | Efecto menor, recuperable sin afectar hitos. |
| 2 - Medio | Afecta entregable, calidad o tiempo de forma controlable. |
| 3 - Alto | Puede impedir aprobación, comprometer seguridad o bloquear el proyecto. |

Exposición sugerida = Probabilidad × Impacto. Valores 6–9 requieren tratamiento prioritario.

## 10.2 Registro de riesgos

| ID | Categoría | Riesgo | Causa | Consecuencia | P | I | Nivel | Respuesta | Responsable | Señal | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIE-01 | Técnico | La migración pendiente no se aplica a tiempo y la recuperación de contraseña falla en la sustentación. | Los modelos están en el esquema pero no hay migración registrada que cree las tablas | La recuperación de contraseña y el historial fallan en plena sustentación | 4 | 4 | 16 – Crítico | Mitigar: Verificar el estado de las migraciones y aplicarlas antes de la congelación de código. | Harryson [apellidos por completar] | El comando de estado de migraciones muestra una migración sin aplicar | Abierto |
| RIE-02 | Gestión | El equipo no obtiene permiso de escritura en el repositorio y el trabajo queda disperso en clones locales. | El repositorio remoto pertenece a una sola cuenta y el equipo no figura como colaborador | El trabajo queda en clones locales y la contribución individual no es verificable | 3 | 4 | 12 – Alto | Mitigar: Resolver el permiso de colaborador o mover el proyecto a un repositorio del equipo. | Harryson [apellidos por completar] | El permiso sigue sin resolverse al 20/09/2026 | Abierto |
| RIE-03 | Calidad | La ausencia de pruebas automatizadas deja pasar una regresión en los últimos días. | No se construyeron pruebas automatizadas dentro del plazo (DT-07) | Una regresión llega a la entrega sin que nadie la detecte | 3 | 4 | 12 – Alto | Mitigar: Congelar el código dos días antes y dedicarlos a prueba manual de extremo a extremo. | Harryson [apellidos por completar] | Aparece un defecto bloqueante después de la congelación | Abierto |
| RIE-04 | Técnico | El servicio de base de datos suspende el cómputo y la demostración arranca lenta. | El plan gratuito suspende el cómputo tras un período de inactividad | La demostración arranca lenta o parece caída | 3 | 3 | 9 – Moderado | Mitigar: Abrir la aplicación unos minutos antes de la sustentación para despertar el servicio. | Harryson [apellidos por completar] | La primera petición del día tarda más de diez segundos | Abierto |
| RIE-05 | Técnico | Los correos transaccionales caen en la carpeta de no deseados durante la demostración. | El correo sale desde una cuenta de prueba sin reputación de envío | Los avisos al cliente no se pueden mostrar en vivo | 3 | 3 | 9 – Moderado | Mitigar: Mostrar además el enlace que el servidor imprime en consola como respaldo. | Harryson [apellidos por completar] | Un correo de prueba no llega o cae en la carpeta de no deseados | Abierto |
| RIE-06 | Técnico | Las diferencias de entorno entre los equipos del grupo impiden ejecutar el proyecto. | Cada integrante levanta el proyecto en su equipo, sin entorno empaquetado | Un integrante pierde tiempo de construcción resolviendo su entorno | 4 | 3 | 12 – Alto | Mitigar: Empaquetar el proyecto en contenedores con un único comando de arranque. | Harryson [apellidos por completar] | Un integrante no logra levantar el proyecto en su equipo | Abierto |

## 10.3 Seguimiento de riesgos

| ID | Fecha de revisión | Cambio observado | Acción ejecutada | Resultado | Nivel residual | Próxima revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIE-01 | 11/09/2026 | El riesgo sigue abierto: la migración de las tablas de tokens e historial no figura aplicada | Ninguna todavía: queda como compromiso ACP-01 | Sin cambio respecto de la valoración inicial | 16 – Crítico | 18/09/2026 |
| RIE-02 | 11/09/2026 | El riesgo sigue abierto: el equipo trabaja sobre clones locales | Solicitud de permiso de colaborador registrada como compromiso ACP-02 | Sin cambio hasta que el permiso se resuelva | 12 – Alto | 18/09/2026 |
| RIE-03 | 11/09/2026 | Confirmado: la verificación del proyecto es enteramente manual | Congelación del código fijada el 18 de septiembre, con dos días reservados para verificar (DEC-05) | El impacto no baja, pero el margen para detectar la regresión existe | 12 – Alto | 18/09/2026 |
| RIE-06 | 11/09/2026 | El riesgo sigue abierto: no hay entorno empaquetado y cada integrante configura el suyo | Ninguna todavía: el empaquetado en contenedores figura como RNF-017 pendiente | Sin cambio respecto de la valoración inicial | 12 – Alto | 18/09/2026 |

## 10.4 Oportunidades

También deben registrarse eventos inciertos positivos que puedan mejorar costo, tiempo, aprendizaje, reutilización o impacto.

| ID | Oportunidad | Beneficio | Acción para aprovecharla | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | El proveedor de base de datos permite crear ramas de la base | Probar una migración sobre una copia sin arriesgar los datos de la demostración | Crear una rama de la base antes de aplicar la migración pendiente de ACP-01 | Harryson [apellidos por completar] | Identificada |
| OP-02 | La revisión de seguridad del código ya produjo ocho hallazgos documentados | El equipo tiene material real para sustentar competencias de seguridad ante el instructor | Preparar la explicación de cada hallazgo y su remediación como parte de la sustentación | Harryson [apellidos por completar] | Identificada |

# 11. Gestión de cambios

## 11.1 Cambios que deben controlarse

- Alcance, requisitos o criterios de aceptación.

- Fechas, hitos o entregables comprometidos.

- Tecnologías, arquitectura o modelo de datos con impacto relevante.

- Roles, responsables o aprobadores.

- Tratamiento de datos personales, seguridad o cumplimiento.

- Recursos, costos o restricciones.

## 11.2 Flujo de control de cambios

- Registrar la solicitud y su justificación.

- Analizar impacto en alcance, tiempo, arquitectura, pruebas, riesgos y documentación.

- Proponer alternativas.

- Obtener decisión del responsable autorizado.

- Actualizar documentos, backlog, trazabilidad y plan.

- Comunicar el cambio y verificar su implementación.

## 11.3 Solicitud de cambio

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | CHG-04 |
| Solicitante | Juan Carlos Quintero Romero, instructor de seguimiento |
| Fecha | 09/09/2026 |
| Descripción | Incorporar al alcance la recuperación de contraseña y la verificación del correo del usuario, con tokens de un solo uso enviados por correo y caducidad diferenciada por tipo. |
| Justificación | Sin recuperación de contraseña, un usuario que la olvida queda fuera del sistema y solo el administrador puede devolverle el acceso. Sin verificación del correo, el aviso de avance de la orden se envía a una dirección que nadie comprobó. |
| Urgencia | Alta |
| Impacto en alcance | Suma cinco requisitos funcionales (RF-005 a RF-009) y cuatro correos transaccionales (RF-064 a RF-066), además de cuatro requisitos no funcionales de seguridad (RNF-003 a RNF-006). |
| Impacto técnico | Entidad nueva de tokens de seguridad con hash SHA-256, caducidad y marca de uso; migración del esquema; límite de intentos por origen y correo en las rutas de recuperación. |
| Impacto en tiempo | Consume una iteración de trabajo del backend. Desplaza el inventario y la facturación a la cuarta iteración. |
| Impacto en pruebas y documentación | Cinco verificaciones nuevas como mínimo: token válido, token caducado, token ya usado, token de otro tipo y respuesta neutra ante un correo no registrado. Actualiza ADSO-REQ-01, ADSO-ARQ-01 y ADSO-CAL-01. |
| Alternativas | 1) Dejar el restablecimiento de contraseña en manos del administrador, sin correo. 2) Implementar solo la recuperación y aplazar la verificación del correo. 3) Implementar ambas con el mismo mecanismo de token, reutilizando la entidad. |
| Recomendación | Aprobar la alternativa 3: ambas funciones comparten la entidad de token y el mecanismo de caducidad, de modo que el costo marginal de la segunda es bajo. |
| Decisión | Aprobado |
| Aprobador | Juan Carlos Quintero Romero |
| Fecha de decisión | 09/09/2026 |

## 11.4 Historial de cambios aprobados

| ID | Resumen | Documento / requisito afectado | Versión objetivo | Responsable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHG-01 | Incorporación del módulo de gestión de usuarios y de la matriz de permisos por rol | ADSO-REQ-01 (RF-010 a RF-014); ADSO-ARQ-01 sección de seguridad | MVP v1.0 | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Versión 1.1 del historial de versiones |
| CHG-02 | Remediación de los hallazgos de seguridad SEG-01 a SEG-07 encontrados en la revisión del código | ADSO-CAL-01 registro de defectos; controles de ADSO-ARQ-01 | MVP v1.0 | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Versión 1.2 del historial y hallazgos SEG-01 a SEG-07 |
| CHG-03 | Incorporación de la auditoría de estados de la orden y de la línea de tiempo del cliente | ADSO-REQ-01 (RF-044, RF-061, RF-062); entidad de historial de ADSO-ARQ-01 | MVP v1.0 | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Versión 1.3 del historial y reglas RN-020, RN-021 y RN-030 |
| CHG-04 | Incorporación de la recuperación de contraseña y la verificación del correo | ADSO-REQ-01 (RF-005 a RF-009, RF-064 a RF-066); entidad de tokens de ADSO-ARQ-01 | MVP v1.0 | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Ficha completa en la sección 11.3 de este documento |
| CHG-05 | Declaración explícita de la deuda técnica DT-01 a DT-10, incluida la ausencia de pruebas automatizadas | ADSO-ARQ-01 sección de deuda técnica; ADSO-CAL-01 sección de niveles de prueba | MVP v1.0 | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Versión 1.5 del historial y decisión DEC-06 |
| CHG-06 | Exclusión del despliegue en hosting público: la entrega se verifica en ambiente reproducible | ADSO-INI-01 sección 9.2 (EXC-04) | MVP v1.0 | Juan Carlos Quintero Romero | Aprobado | Exclusión EXC-04 del documento de formulación |
| CHG-07 | Empaquetado del proyecto en contenedores para un arranque reproducible en los tres equipos | ADSO-ARQ-01 requisito RNF-017; manual técnico | Versión 1.1 | Harryson [apellidos por completar] | En análisis | Riesgo RIE-06 y pendiente PEN-05 de este documento |

# 12. Seguimiento de entregables y calidad

## 12.1 Registro de entregables

| ID | Entregable | Criterios de aceptación | Responsable | Validador | Fecha | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTG-01 | ADSO-INI-01 Formulación y constitución | Problema con evidencia, objetivos verificables y autorización registrada | Harryson [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | 26/08/2026 | En revisión | Documento entregado |
| ENTG-02 | ADSO-GES-01 Gestión de interesados y del proyecto | Interesados, metodología, riesgos, cambios y evidencia individual registrados | Harryson [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | 26/08/2026 | En revisión | Este documento |
| ENTG-03 | ADSO-REQ-01 Alcance y especificación de requisitos | Cada requisito con identificador, prioridad y criterio de aceptación | Harryson [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | 02/09/2026 | En revisión | 67 requisitos funcionales y 18 no funcionales |
| ENTG-04 | ADSO-ARQ-01 Arquitectura, datos y diseño técnico | La arquitectura documentada coincide con el código del repositorio | Harryson [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | 18/09/2026 | En revisión | 12 entidades y 61 endpoints catalogados |
| ENTG-05 | ADSO-UXUI-01 Diseño UX/UI y sistema de diseño | Pantallas versionadas y trazables a las historias de usuario | Dayana [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | 18/09/2026 | En elaboración | Carpeta /docs/diseno |
| ENTG-06 | Producto funcional de SIGTM | Los cuatro flujos críticos se ejecutan sin errores bloqueantes | Harryson [apellidos por completar], Jessica [apellidos por completar] y Dayana [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | 20/09/2026 | En elaboración | Repositorio del proyecto |
| ENTG-07 | ADSO-CAL-01 Plan de calidad, pruebas y aceptación | Reglas y permisos verificados, con los defectos abiertos declarados | Harryson [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | 18/09/2026 | En revisión | Registro de verificación manual y de defectos |
| ENTG-08 | Manuales, sustentación y cierre | Una persona ajena al equipo levanta y opera el sistema siguiendo el manual | Harryson [apellidos por completar], Jessica [apellidos por completar] y Dayana [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | 20/09/2026 | Pendiente | Por elaborar |

## 12.2 Estados permitidos

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Pendiente | Aún no inicia o no está listo para revisión. |
| En elaboración | Se encuentra en construcción. |
| En revisión | Tiene evidencia disponible para verificar. |
| Devuelto | Requiere ajustes claramente registrados. |
| Aprobado | Cumple criterios y fue aceptado por el responsable autorizado. |
| Obsoleto | Fue reemplazado por una versión posterior. |

## 12.3 Criterios mínimos de calidad documental

- Versión, fecha, responsable y estado visibles.

- Contenido coherente con el producto actual.

- Tablas y códigos consistentes con la arquitectura documental.

- Decisiones y cambios trazables.

- Sin datos personales innecesarios ni credenciales.

- Enlaces y evidencias accesibles para evaluación.

## 12.4 Reporte de estado

| Dimensión | Estado | Evidencia | Riesgo / desviación | Acción siguiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Amarillo | Trece módulos comprometidos; el núcleo de órdenes, diagnóstico y auditoría está construido e integrado | El inventario, la facturación y el panel entran en la última iteración de construcción | Si falta tiempo se recorta el panel de indicadores, nunca la orden ni el seguimiento del cliente |
| Cronograma | Amarillo | H-01 a H-03 en revisión dentro de fecha; H-04 previsto para el 20 de septiembre | El margen entre la última iteración y la congelación del 18 es de tres días | Revisar el avance el 20 de septiembre y aplicar el recorte acordado si va por detrás |
| Calidad | Rojo | Siete de los ocho hallazgos de seguridad cerrados y verificados; la verificación es enteramente manual | No existen pruebas automatizadas ni integración continua (DT-07 y DT-08) | Congelar el 18 de septiembre y dedicar dos días a verificación manual de extremo a extremo |
| Riesgos | Rojo | Un riesgo crítico y tres altos abiertos: RIE-01, RIE-02, RIE-03 y RIE-06 | Los cuatro dependen de acciones que todavía no se han ejecutado | Ejecutar los compromisos ACP-01 y ACP-02 antes del 18 de septiembre |
| Equipo | Amarillo | Tres integrantes activos con trabajo repartido por capa | El backend, la base de datos y la seguridad están concentrados en una sola persona | Explicar cada componente al resto del equipo en la reunión semanal |
| Validación del cliente | Amarillo | El instructor actúa como representante funcional y revisa cada entregable | No se ha mostrado el sistema a ninguna persona ajena al equipo | Ejecutar una sesión de validación con un usuario ajeno antes de la congelación |

# 13. Evidencia individual y trabajo colaborativo

## 13.1 Fuentes aceptables de evidencia

| Fuente | Qué demuestra | Condición de validez |
| --- | --- | --- |
| Commits | Cambios progresivos y autoría técnica. | Deben ser coherentes, descriptivos y no concentrarse al final. |
| Pull requests | Revisión, discusión y aprobación de cambios. | Debe existir contexto, evidencia y resultado. |
| Issues / tareas | Asignación, seguimiento y cierre. | Debe relacionarse con requisitos o entregables. |
| Actas | Decisiones, acuerdos y compromisos. | Deben identificar participantes y resultados. |
| Presentaciones técnicas | Comprensión y capacidad de sustentar. | El integrante debe explicar decisiones y código. |
| Pruebas y documentación | Contribución a calidad y conocimiento del proyecto. | Debe estar versionada y vinculada al trabajo realizado. |

## 13.2 Registro de contribución individual

| Integrante | Periodo | Actividades | Artefactos / módulos | PR / commits / evidencias | Resultados | Dificultades | Validado por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harryson [apellidos por completar] | 19/08 – 11/09/2026 | Arquitectura, API, modelo de datos, migraciones, control de acceso por rol, revisión de seguridad y documentación técnica | Backend completo, esquema de Prisma, 61 endpoints, semilla de demostración | Pendiente de consolidar: el equipo trabaja sobre clones locales mientras no se resuelva el permiso de escritura del repositorio (RIE-02, ACP-02) | Ciclo de la orden operativo con auditoría; siete de ocho hallazgos de seguridad cerrados | Concentración del backend y la seguridad en una sola persona | Juan Carlos Quintero Romero |
| Jessica [apellidos por completar] | 19/08 – 11/09/2026 | Interfaces del personal del taller: formularios, listados y consumo de la API | Pantallas de recepción, órdenes, clientes, motocicletas y citas | Pendiente de consolidar: mismo motivo que la fila anterior (RIE-02, ACP-02) | Los cuatro roles llegan a su pantalla principal y operan su flujo | La interfaz depende de que el endpoint exista antes | Juan Carlos Quintero Romero |
| Dayana [apellidos por completar] | 19/08 – 11/09/2026 | Portal del cliente, consulta pública del avance, sistema de diseño y validación de flujos | Portal del cliente, línea de tiempo de cinco pasos y sistema de diseño | Pendiente de consolidar: mismo motivo que las filas anteriores (RIE-02, ACP-02) | El cliente ve el avance de su moto sin llamar al taller | Sin usuarios reales con quienes validar los flujos | Juan Carlos Quintero Romero |

## 13.3 Reglas de autoría

- Cada integrante debe comprender el sistema completo y dominar especialmente su aporte.

- No se considera evidencia válida una carga masiva al final sin historial progresivo.

- El uso de IA, plantillas o código externo debe declararse cuando tenga impacto significativo.

- El equipo mantiene responsabilidad técnica y académica sobre todo lo entregado.

- La distribución del trabajo no puede excluir a un integrante de las competencias esenciales del proyecto.

# 14. Indicadores de gestión

| ID | Indicador | Fórmula o método | Meta | Frecuencia | Fuente | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IND-GES-01 | Cumplimiento de entregables | Entregables aprobados / entregables planificados × 100 | 100 % al 20/09/2026 | Por hito | Registro de entregables de la sección 12.1 | Harryson [apellidos por completar] |
| IND-GES-02 | Cambios controlados | Cambios con análisis y decisión registrada / cambios identificados × 100 | 100 % | Al cierre de cada iteración | Historial de cambios de la sección 11.4 | Harryson [apellidos por completar] |
| IND-GES-03 | Riesgos altos y críticos con respuesta | Riesgos de nivel alto o crítico con respuesta definida / total de riesgos de ese nivel × 100 | 100 % | Semanal | Registro de riesgos de la sección 10.2 | Harryson [apellidos por completar] |
| IND-GES-04 | Compromisos cumplidos en fecha | Compromisos cerrados dentro de la fecha acordada / compromisos vencidos × 100 | 90 % | Semanal | Control de compromisos de la sección 8.4 | Harryson [apellidos por completar] |
| IND-GES-05 | Participación trazable | Integrantes con evidencia individual suficiente / total de integrantes × 100 | 100 %, condicionado a resolver ACP-02 | Al cierre de cada iteración | Registro de contribución individual de la sección 13.2 | Harryson [apellidos por completar] |

## 14.1 Interpretación

Los indicadores deben apoyar decisiones. Una métrica sin acción asociada no mejora el proyecto. Las metas deben definirse según duración, complejidad y contexto; no deben utilizarse para ocultar problemas mediante porcentajes aislados.

# 15. Cierre de la gestión

## 15.1 Actividades de cierre

- Confirmar que los entregables tienen estado final y evidencia.

- Cerrar o transferir riesgos y pendientes.

- Registrar aceptación, limitaciones y trabajo futuro.

- Consolidar contribución individual.

- Etiquetar la versión entregada.

- Cerrar tableros, issues y cambios.

- Registrar lecciones aprendidas y recomendaciones.

## 15.2 Lecciones aprendidas

| ID | Situación | Qué funcionó | Qué no funcionó | Aprendizaje | Recomendación futura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-01 | La revisión de seguridad del código encontró ocho hallazgos, dos de ellos críticos | Revisar el código buscando específicamente escalada de privilegios y acceso horizontal, en lugar de confiar en que la autenticación bastaba | Los controles se habían pensado al construir cada módulo, no de forma transversal | La autorización no se comprueba módulo a módulo: se comprueba preguntando si este usuario es dueño de este recurso, y esa pregunta hay que hacerla en todas las rutas | Definir la comprobación de propiedad como parte de la plantilla de cada ruta, desde la primera iteración |
| LA-02 | El proyecto llegó a la última semana sin una sola prueba automatizada | Congelar el código dos días antes de la entrega para poder verificar con calma | Dejar las pruebas para el final equivale a no tenerlas: nunca hubo una semana libre para escribirlas | Sin pruebas, cada cambio de última hora es una apuesta; el único remedio disponible fue dejar de cambiar antes | Escribir la prueba dentro de la misma iteración que la funcionalidad, aunque sean pocas |
| LA-03 | Los tres integrantes trabajan contra la misma base de datos en la nube | Tener una semilla reproducible que devuelve las cuentas de demostración a un estado conocido | Un dato borrado por alguien desaparecía para los otros dos sin aviso | Una base compartida ahorra configuración pero obliga a acordar cuándo se ejecuta la semilla | Acordar una ventana de reinicio de datos, o dar a cada integrante su propia base local |

## 15.3 Transferencia de pendientes

| ID | Pendiente / deuda | Impacto | Responsable futuro | Fecha objetivo | Evidencia / ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEN-01 | No existen pruebas automatizadas del núcleo: tokens, máquina de estados y permisos (DT-07) | Alto: es la deuda de mayor impacto sobre la confianza en cualquier cambio posterior | Equipo de la versión 1.1 | Trimestre siguiente | Deuda DT-07 de ADSO-ARQ-01 |
| PEN-02 | No hay integración continua que compruebe cada envío al repositorio (DT-08) | Alto: nada verifica de forma automática que lo subido compila y funciona | Equipo de la versión 1.1 | Trimestre siguiente | Deuda DT-08 de ADSO-ARQ-01 |
| PEN-03 | El hallazgo SEG-08 sigue abierto: el inicio de sesión envía un valor fijo en lugar del token del reCAPTCHA | Alto: la protección anti-automatización está declarada pero no se ejerce | Jessica [apellidos por completar] | 18/09/2026 | Hallazgo SEG-08 y compromiso ACP-03 |
| PEN-04 | Migración pendiente de las tablas de tokens de seguridad e historial de estados | Alto: sin ella fallan la recuperación de contraseña y el historial en la sustentación | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | Bloqueo BLQ-01 y compromiso ACP-01 |
| PEN-05 | El proyecto no está empaquetado en contenedores para un arranque reproducible (RNF-017) | Medio: cada integrante configura su entorno a mano y las diferencias cuestan tiempo | Harryson [apellidos por completar] | Trimestre siguiente | Riesgo RIE-06 y cambio CHG-07 en análisis |
| PEN-06 | No hay actas levantadas de las sesiones de seguimiento con el instructor | Medio: las decisiones están registradas en la sección 9.3, pero no las sesiones que las produjeron | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | Formato de acta de la sección 9.2 |
| PEN-07 | El sistema no se ha mostrado a ninguna persona ajena al equipo | Medio: la validación de los flujos se apoya solo en el criterio del propio equipo | Dayana [apellidos por completar] | 18/09/2026 | Riesgo RSK-STK-03 de la sección 4.5 |

# 16. Lista de verificación

| N.º | Verificación | Cumple | Evidencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Los interesados relevantes están identificados y clasificados. | Sí | Sección 4.2: seis interesados con interés, influencia y estado |  |
| 2 | Cada entregable tiene responsable y aprobador. | Sí | Sección 12.1: los ocho entregables tienen responsable, validador y criterio |  |
| 3 | Existe una metodología definida y justificada. | Sí | Sección 7.2: enfoque híbrido con razones de selección y adaptaciones declaradas |  |
| 4 | El tablero evidencia planificación y seguimiento real. | No | El tablero depende del permiso de escritura del repositorio, comprometido en ACP-02 | El avance se sigue en la reunión del equipo mientras tanto |
| 5 | La matriz RACI no tiene actividades críticas sin responsable. | Sí | Sección 6.2: cada actividad tiene un solo responsable final y al menos un ejecutor |  |
| 6 | Los hitos y fechas consideran capacidad y dependencias. | Parcial | Hitos H-01 a H-05 con dependencias declaradas | La capacidad se declara como dedicación parcial: el equipo no lleva registro de horas |
| 7 | Las decisiones y acuerdos relevantes están registrados. | Sí | Sección 9.3: siete decisiones DEC-01 a DEC-07 con alternativas e impacto |  |
| 8 | Los riesgos tienen nivel, respuesta y responsable. | Sí | Sección 10.2: seis riesgos con probabilidad, impacto, nivel, respuesta, señal y responsable |  |
| 9 | Los cambios relevantes se analizan y aprueban. | Sí | Sección 11.4: siete cambios CHG-01 a CHG-07; CHG-04 con ficha completa |  |
| 10 | Los entregables poseen criterios de aceptación y evidencia. | Sí | Sección 12.1: criterio de aceptación y evidencia por entregable |  |
| 11 | La contribución individual es trazable. | No | Sección 13.2: el trabajo está en clones locales mientras no se resuelva el permiso del repositorio | Es el pendiente más urgente de la gestión: compromiso ACP-02 |
| 12 | No existen datos sensibles o credenciales expuestos. | Sí | Las variables de entorno están fuera del control de versiones y los datos de demostración son ficticios |  |
| 13 | El documento está actualizado y coincide con las herramientas. | Sí | El documento refleja el estado real del proyecto al 11/09/2026 |  |
| 14 | El cierre registra pendientes, riesgos y lecciones. | Sí | Sección 15: tres lecciones aprendidas y siete pendientes con responsable y fecha |  |

## Criterios de aprobación del documento

| Resultado | Condición |
| --- | --- |
| Aprobado | La gestión es verificable, proporcional y coherente con el proyecto; no existen responsabilidades críticas sin asignar. |
| Aprobado con ajustes | Existen observaciones menores con responsable y fecha de corrección. |
| Devuelto | Faltan responsables, evidencia de seguimiento, control de riesgos/cambios o trazabilidad individual. |

# Anexo A. Convenciones de identificación

| Artefacto | Prefijo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Stakeholder | STK | STK-01 |
| Comunicación | COM | COM-01 |
| Riesgo | RSK | RSK-01 |
| Oportunidad | OP | OP-01 |
| Hito | H | H-01 |
| Bloqueo | BLQ | BLQ-01 |
| Acuerdo / compromiso | ACP | ACP-01 |
| Decisión de gestión | DEC | DEC-01 |
| Solicitud de cambio | CHG | CHG-01 |
| Entregable | ENTG | ENTG-01 |
| Indicador de gestión | IND-GES | IND-GES-01 |
| Lección aprendida | LA | LA-01 |

# Anexo B. Estructura recomendada del repositorio

/docs/gestion/

- 00-control-documental.md

- 01-interesados.md

- 02-raci.md

- 03-metodologia.md

- 04-roadmap.md

- 05-riesgos.md

- 06-cambios.md

- 07-actas/

- 08-decisiones/

- 09-evidencias/

Nota Los formatos pueden mantenerse en Word, Markdown, hoja de cálculo o herramienta especializada. La fuente oficial debe definirse y evitar copias divergentes.

# Anexo C. Evidencias mínimas esperadas

| Área | Evidencia mínima |
| --- | --- |
| Interesados | Registro, matriz interés-influencia y responsables de validación. |
| Organización | Roles y matriz RACI. |
| Metodología | Descripción del enfoque, tablero y políticas de trabajo. |
| Planificación | Roadmap, iteraciones o hitos con estado. |
| Comunicación | Plan y actas o registros clave. |
| Riesgos | Registro actualizado con tratamiento. |
| Cambios | Solicitudes, análisis y decisiones. |
| Colaboración | Commits, PR, tareas y sustentación. |
| Cierre | Lecciones, pendientes y aceptación. |

Fin de la plantilla

Versión base 1.0 – Arquitectura documental ADSO SENA