## Instrucciones
MATRIZ MAESTRA DE TRAZABILIDAD — SIGTM
Propósito
Esta matriz permite demostrar que cada requisito de SIGTM nace de un problema real, se convierte en una historia, se construye en un componente concreto del codigo, se verifica con una prueba y deja una evidencia. Una fila sin evidencia es un requisito que nadie comprobo, por mucho que el codigo exista.
Cadena de trazabilidad esperada
Problema → Objetivo → Stakeholder → Alcance → Requisito → Regla de negocio → Historia de usuario → Pantalla → Componente → Endpoint → Caso de prueba → Evidencia
Regla | Descripción
1 | Cada fila representa una unidad trazable: normalmente un requisito funcional o no funcional.
2 | No se deben inventar relaciones. Use únicamente identificadores aprobados en los documentos oficiales.
3 | Un requisito puede ocupar varias filas cuando se relaciona con varias historias, pantallas, componentes o pruebas.
4 | Los campos con lista desplegable deben seleccionarse desde los catálogos definidos.
5 | La columna Estado de cobertura se calcula según la existencia de implementación, prueba y evidencia.
6 | Los requisitos sin prueba, evidencia o responsable deben considerarse incompletos.
7 | La matriz debe revisarse antes de cada entrega, cambio de versión y sustentación.
Convenciones de identificación
Elemento | Prefijo | Ejemplo | Elemento | Prefijo | Ejemplo
Problema | PRO | PRO-01 | Objetivo | OBJ | OBJ-01
Stakeholder | STK | STK-01 | Requisito funcional | RF | RF-01
Requisito no funcional | RNF | RNF-01 | Regla de negocio | RN | RN-01
Historia de usuario | HU | HU-01 | Caso de uso | CU | CU-01
Pantalla | UI | UI-01 | Componente técnico | CMP | CMP-01
Entidad / colección | DAT | DAT-01 | Endpoint | API | API-01
Caso de prueba | CP | CP-01 | Evidencia | EV | EV-01

## Matriz_Trazabilidad
MATRIZ MAESTRA DE TRAZABILIDAD — SIGTM
Código de fila | Versión | Módulo | Tipo de requisito | Prioridad | Problema | Objetivo | Stakeholder | Alcance / Entregable | Requisito | Título del requisito | Regla de negocio | Historia de usuario | Caso de uso | Pantalla / Flujo UX | Componente técnico | Entidad / Colección | Endpoint / Integración | Caso de prueba | Tipo de prueba | Resultado de prueba | Evidencia | Ubicación de evidencia | Responsable funcional | Responsable técnico | Estado del requisito | Estado de implementación | Estado de prueba | Estado de evidencia | Estado de cobertura | Observaciones
TRZ-001 | 1.5 | Autenticación e identidad | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RF-001 | Registro público de cliente | RN-001, RN-002 | HU-001 | CU-05 | UI-001 | auth.controller, auth.service, recuperacion.service | usuarios, tokens_seguridad | POST /api/auth/registro | CP-001 | Manual | Aprobado | EV-001 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-002 | 1.5 | Autenticación e identidad | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RF-002 | Inicio de sesión | RN-003 | HU-002 | CU-05 | UI-001 | auth.controller, auth.service, recuperacion.service | usuarios, tokens_seguridad | POST /api/auth/login | CP-002 | Manual | Aprobado | EV-002 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-003 | 1.5 | Autenticación e identidad | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RF-003 | Verificación anti-automatización | — | HU-003 | CU-05 | UI-001 | auth.controller, auth.service, recuperacion.service | usuarios, tokens_seguridad | — | CP-003 | Manual | Pendiente | EV-003 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | En desarrollo | Pendiente | Incompleta |  | Pendiente de configuracion
TRZ-004 | 1.5 | Autenticación e identidad | RF | Media | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RF-004 | Consulta del perfil autenticado | — | HU-004 | CU-05 | UI-001 | auth.controller, auth.service, recuperacion.service | usuarios, tokens_seguridad | GET /api/auth/perfil | CP-004 | Manual | Aprobado | EV-004 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-005 | 1.5 | Autenticación e identidad | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RF-005 | Solicitud de restablecimiento de contraseña | RN-009 | HU-005 | CU-05 | UI-001 | auth.controller, auth.service, recuperacion.service | usuarios, tokens_seguridad | POST /api/auth/recuperar | CP-005 | Manual | Aprobado | EV-005 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-006 | 1.5 | Autenticación e identidad | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RF-006 | Restablecimiento de contraseña | RN-008, RN-010 | HU-006 | CU-05 | UI-001 | auth.controller, auth.service, recuperacion.service | usuarios, tokens_seguridad | POST /api/auth/restablecer | CP-006 | Manual | Aprobado | EV-006 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-007 | 1.5 | Autenticación e identidad | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RF-007 | Verificación de correo y activación de cuenta | RN-008, RN-010 | HU-007 | CU-05 | UI-001 | auth.controller, auth.service, recuperacion.service | usuarios, tokens_seguridad | POST /api/auth/verificar-email | CP-007 | Manual | Aprobado | EV-007 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-008 | 1.5 | Autenticación e identidad | RF | Media | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RF-008 | Reenvío del enlace de verificación | RN-009 | HU-008 | CU-05 | UI-001 | auth.controller, auth.service, recuperacion.service | usuarios, tokens_seguridad | POST /api/auth/reenviar-verificacion | CP-008 | Manual | Aprobado | EV-008 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-009 | 1.5 | Autenticación e identidad | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RF-009 | Cierre de sesiones al cambiar la contraseña | — | HU-009 | CU-05 | UI-001 | auth.controller, auth.service, recuperacion.service | usuarios, tokens_seguridad | — | CP-009 | Manual | Aprobado | EV-009 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-010 | 1.5 | Gestión de usuarios | RF | Media | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-02 | RF-010 | Listado de usuarios | — | HU-010 | CU-06 | UI-014 | usuario.controller, usuario.service | usuarios | GET /api/usuarios | CP-010 | Manual | Aprobado | EV-010 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-011 | 1.5 | Gestión de usuarios | RF | Media | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-02 | RF-011 | Consulta de un usuario | — | HU-011 | CU-06 | UI-014 | usuario.controller, usuario.service | usuarios | GET /api/usuarios/:id | CP-011 | Manual | Aprobado | EV-011 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-012 | 1.5 | Gestión de usuarios | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-02 | RF-012 | Creación de cuentas de personal | RN-006 | HU-012 | CU-06 | UI-014 | usuario.controller, usuario.service | usuarios | POST /api/usuarios | CP-012 | Manual | Aprobado | EV-012 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-013 | 1.5 | Gestión de usuarios | RF | Media | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-02 | RF-013 | Actualización de nombre y rol | — | HU-013 | CU-06 | UI-014 | usuario.controller, usuario.service | usuarios | PUT /api/usuarios/:id | CP-013 | Manual | Aprobado | EV-013 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-014 | 1.5 | Gestión de usuarios | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-02 | RF-014 | Activación y desactivación de cuentas | RN-003, RN-004, RN-005 | HU-014 | CU-06 | UI-014 | usuario.controller, usuario.service | usuarios | PATCH /api/usuarios/:id/activo | CP-014 | Manual | Aprobado | EV-014 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-015 | 1.5 | Clientes | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-03 | RF-015 | Registro de cliente | RN-007 | HU-015 | — | UI-009 | cliente.controller, cliente.service | clientes | POST /api/clientes | CP-015 | Manual | Aprobado | EV-015 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-016 | 1.5 | Clientes | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-03 | RF-016 | Listado de clientes | — | HU-016 | — | UI-009 | cliente.controller, cliente.service | clientes | GET /api/clientes | CP-016 | Manual | Aprobado | EV-016 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-017 | 1.5 | Clientes | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-03 | RF-017 | Consulta de cliente | — | HU-017 | — | UI-009 | cliente.controller, cliente.service | clientes | GET /api/clientes/:id | CP-017 | Manual | Aprobado | EV-017 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-018 | 1.5 | Clientes | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-03 | RF-018 | Actualización de datos de contacto | — | HU-018 | — | UI-009 | cliente.controller, cliente.service | clientes | PUT /api/clientes/:id | CP-018 | Manual | Aprobado | EV-018 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-019 | 1.5 | Clientes | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-03 | RF-019 | Consulta del propio perfil | — | HU-019 | — | UI-009 | cliente.controller, cliente.service | clientes | GET /api/clientes/me | CP-019 | Manual | Aprobado | EV-019 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-020 | 1.5 | Motocicletas | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-04 | RF-020 | Registro de motocicleta | RN-011 | HU-020 | — | UI-010 | motocicleta.controller, motocicleta.service | motocicletas | POST /api/motocicletas | CP-020 | Manual | Aprobado | EV-020 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-021 | 1.5 | Motocicletas | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-04 | RF-021 | Listado de motocicletas | — | HU-021 | — | UI-010 | motocicleta.controller, motocicleta.service | motocicletas | GET /api/motocicletas | CP-021 | Manual | Aprobado | EV-021 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-022 | 1.5 | Motocicletas | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-04 | RF-022 | Consulta de motocicleta | — | HU-022 | — | UI-010 | motocicleta.controller, motocicleta.service | motocicletas | GET /api/motocicletas/:id | CP-022 | Manual | Aprobado | EV-022 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-023 | 1.5 | Motocicletas | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-04 | RF-023 | Listado de motocicletas por cliente | — | HU-023 | — | UI-010 | motocicleta.controller, motocicleta.service | motocicletas | GET /api/motocicletas/cliente/:clienteId | CP-023 | Manual | Aprobado | EV-023 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-024 | 1.5 | Motocicletas | RF | Baja | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-04 | RF-024 | Actualización de motocicleta | — | HU-024 | — | UI-010 | motocicleta.controller, motocicleta.service | motocicletas | PUT /api/motocicletas/:id | CP-024 | Manual | Aprobado | EV-024 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-025 | 1.5 | Motocicletas | RF | Baja | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-04 | RF-025 | Baja de motocicleta | — | HU-025 | — | UI-010 | motocicleta.controller, motocicleta.service | motocicletas | DELETE /api/motocicletas/:id | CP-025 | Manual | Aprobado | EV-025 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-026 | 1.5 | Citas | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-05 | RF-026 | Agendamiento de cita | — | HU-026 | — | UI-011 | cita.controller, cita.service | citas | POST /api/citas | CP-026 | Manual | Aprobado | EV-026 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-027 | 1.5 | Citas | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-05 | RF-027 | Listado de citas | — | HU-027 | — | UI-011 | cita.controller, cita.service | citas | GET /api/citas | CP-027 | Manual | Aprobado | EV-027 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-028 | 1.5 | Citas | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-05 | RF-028 | Consulta de cita | — | HU-028 | — | UI-011 | cita.controller, cita.service | citas | GET /api/citas/:id | CP-028 | Manual | Aprobado | EV-028 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-029 | 1.5 | Citas | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-05 | RF-029 | Listado de citas por cliente | — | HU-029 | — | UI-011 | cita.controller, cita.service | citas | GET /api/citas/cliente/:clienteId | CP-029 | Manual | Aprobado | EV-029 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-030 | 1.5 | Citas | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-05 | RF-030 | Cambio de estado de la cita | — | HU-030 | — | UI-011 | cita.controller, cita.service | citas | PATCH /api/citas/:id/estado | CP-030 | Manual | Aprobado | EV-030 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-031 | 1.5 | Citas | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-05 | RF-031 | Reprogramación de cita | — | HU-031 | — | UI-011 | cita.controller, cita.service | citas | PUT /api/citas/:id | CP-031 | Manual | Aprobado | EV-031 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-032 | 1.5 | Citas | RF | Baja | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-05 | RF-032 | Cancelación de cita | — | HU-032 | — | UI-011 | cita.controller, cita.service | citas | DELETE /api/citas/:id | CP-032 | Manual | Aprobado | EV-032 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-033 | 1.5 | Órdenes de trabajo | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-06 | RF-033 | Apertura de orden de trabajo | RN-012, RN-013, RN-014 | HU-033 | CU-01, CU-02 | UI-007 | ordenTrabajo.controller, ordenTrabajo.service | ordenes_trabajo | POST /api/ordenes | CP-033 | Manual | Aprobado | EV-033 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-034 | 1.5 | Órdenes de trabajo | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-06 | RF-034 | Listado de órdenes | — | HU-034 | CU-01, CU-02 | UI-007 | ordenTrabajo.controller, ordenTrabajo.service | ordenes_trabajo | GET /api/ordenes | CP-034 | Manual | Aprobado | EV-034 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-035 | 1.5 | Órdenes de trabajo | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-06 | RF-035 | Consulta de orden | — | HU-035 | CU-01, CU-02 | UI-007 | ordenTrabajo.controller, ordenTrabajo.service | ordenes_trabajo | GET /api/ordenes/:id | CP-035 | Manual | Aprobado | EV-035 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-036 | 1.5 | Órdenes de trabajo | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-06 | RF-036 | Listado de órdenes por cliente | — | HU-036 | CU-01, CU-02 | UI-007 | ordenTrabajo.controller, ordenTrabajo.service | ordenes_trabajo | GET /api/ordenes/cliente/:clienteId | CP-036 | Manual | Aprobado | EV-036 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-037 | 1.5 | Órdenes de trabajo | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-06 | RF-037 | Listado de órdenes por mecánico | — | HU-037 | CU-01, CU-02 | UI-007 | ordenTrabajo.controller, ordenTrabajo.service | ordenes_trabajo | GET /api/ordenes/mecanico/:mecanicoId | CP-037 | Manual | Aprobado | EV-037 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-038 | 1.5 | Órdenes de trabajo | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-06 | RF-038 | Asignación de mecánico | RN-018, RN-019 | HU-038 | CU-01, CU-02 | UI-007 | ordenTrabajo.controller, ordenTrabajo.service | ordenes_trabajo | PATCH /api/ordenes/:id/mecanico | CP-038 | Manual | Aprobado | EV-038 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-039 | 1.5 | Órdenes de trabajo | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-06 | RF-039 | Avance del estado de la orden | RN-015, RN-016, RN-017 | HU-039 | CU-01, CU-02 | UI-007 | ordenTrabajo.controller, ordenTrabajo.service | ordenes_trabajo | PATCH /api/ordenes/:id/estado | CP-039 | Manual | Aprobado | EV-039 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-040 | 1.5 | Órdenes de trabajo | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-06 | RF-040 | Actualización de la orden | — | HU-040 | CU-01, CU-02 | UI-007 | ordenTrabajo.controller, ordenTrabajo.service | ordenes_trabajo | PUT /api/ordenes/:id | CP-040 | Manual | Aprobado | EV-040 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-041 | 1.5 | Órdenes de trabajo | RF | Baja | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-06 | RF-041 | Eliminación de orden | — | HU-041 | CU-01, CU-02 | UI-007 | ordenTrabajo.controller, ordenTrabajo.service | ordenes_trabajo | DELETE /api/ordenes/:id | CP-041 | Manual | Aprobado | EV-041 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-042 | 1.5 | Seguimiento público | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-03 | STK-04 | ALC-07 | RF-042 | Consulta pública por código | — | HU-042 | CU-04 | UI-016 | ordenTrabajo.repository (camposPublicos) | ordenes_trabajo | GET /api/ordenes/seguimiento/:codigo | CP-042 | Manual | Aprobado | EV-042 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-043 | 1.5 | Seguimiento público | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-03 | STK-04 | ALC-07 | RF-043 | Proyección reducida de la consulta pública | RN-029 | HU-043 | CU-04 | UI-016 | ordenTrabajo.repository (camposPublicos) | ordenes_trabajo | GET /api/ordenes/seguimiento/:codigo | CP-043 | Manual | Aprobado | EV-043 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-044 | 1.5 | Seguimiento público | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-03 | STK-04 | ALC-07 | RF-044 | Línea de tiempo del avance | RN-030 | HU-044 | CU-04 | UI-016 | ordenTrabajo.repository (camposPublicos) | ordenes_trabajo | — | CP-044 | Manual | Aprobado | EV-044 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-045 | 1.5 | Diagnóstico y cotización | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-08 | RF-045 | Registro del diagnóstico | RN-027 | HU-045 | CU-03 | UI-007 | diagnostico.controller, diagnostico.service | diagnosticos, items_cotizacion | POST /api/diagnosticos | CP-045 | Manual | Aprobado | EV-045 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-046 | 1.5 | Diagnóstico y cotización | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-08 | RF-046 | Consulta del diagnóstico | — | HU-046 | CU-03 | UI-007 | diagnostico.controller, diagnostico.service | diagnosticos, items_cotizacion | GET /api/diagnosticos/orden/:ordenId | CP-046 | Manual | Aprobado | EV-046 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-047 | 1.5 | Diagnóstico y cotización | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-08 | RF-047 | Actualización del diagnóstico | — | HU-047 | CU-03 | UI-007 | diagnostico.controller, diagnostico.service | diagnosticos, items_cotizacion | PUT /api/diagnosticos/:id | CP-047 | Manual | Aprobado | EV-047 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-048 | 1.5 | Diagnóstico y cotización | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-08 | RF-048 | Adición de ítems a la cotización | — | HU-048 | CU-03 | UI-007 | diagnostico.controller, diagnostico.service | diagnosticos, items_cotizacion | POST /api/diagnosticos/items | CP-048 | Manual | Aprobado | EV-048 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-049 | 1.5 | Diagnóstico y cotización | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-08 | RF-049 | Retiro de ítems de la cotización | — | HU-049 | CU-03 | UI-007 | diagnostico.controller, diagnostico.service | diagnosticos, items_cotizacion | DELETE /api/diagnosticos/items/:id | CP-049 | Manual | Aprobado | EV-049 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-050 | 1.5 | Diagnóstico y cotización | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-08 | RF-050 | Cálculo del total de la cotización | RN-028 | HU-050 | CU-03 | UI-007 | diagnostico.controller, diagnostico.service | diagnosticos, items_cotizacion | GET /api/diagnosticos/:id/total | CP-050 | Manual | Aprobado | EV-050 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-051 | 1.5 | Inventario de repuestos | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-09 | RF-051 | Registro de repuesto | RN-024 | HU-051 | — | UI-012 | inventario.controller, inventario.service | repuestos, movimientos_inventario | POST /api/inventario/repuestos | CP-051 | Manual | Aprobado | EV-051 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-052 | 1.5 | Inventario de repuestos | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-09 | RF-052 | Listado de repuestos | — | HU-052 | — | UI-012 | inventario.controller, inventario.service | repuestos, movimientos_inventario | GET /api/inventario/repuestos | CP-052 | Manual | Aprobado | EV-052 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-053 | 1.5 | Inventario de repuestos | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-09 | RF-053 | Alerta de existencias bajo mínimo | RN-025 | HU-053 | — | UI-012 | inventario.controller, inventario.service | repuestos, movimientos_inventario | GET /api/inventario/repuestos/stock-bajo | CP-053 | Manual | Aprobado | EV-053 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-054 | 1.5 | Inventario de repuestos | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-09 | RF-054 | Actualización de repuesto | — | HU-054 | — | UI-012 | inventario.controller, inventario.service | repuestos, movimientos_inventario | PUT /api/inventario/repuestos/:id | CP-054 | Manual | Aprobado | EV-054 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-055 | 1.5 | Inventario de repuestos | RF | Baja | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-09 | RF-055 | Baja de repuesto | — | HU-055 | — | UI-012 | inventario.controller, inventario.service | repuestos, movimientos_inventario | DELETE /api/inventario/repuestos/:id | CP-055 | Manual | Aprobado | EV-055 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-056 | 1.5 | Inventario de repuestos | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-09 | RF-056 | Registro de movimiento de inventario | — | HU-056 | — | UI-012 | inventario.controller, inventario.service | repuestos, movimientos_inventario | POST /api/inventario/movimientos | CP-056 | Manual | Aprobado | EV-056 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-057 | 1.5 | Inventario de repuestos | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-09 | RF-057 | Consulta de movimientos | — | HU-057 | — | UI-012 | inventario.controller, inventario.service | repuestos, movimientos_inventario | GET /api/inventario/movimientos | CP-057 | Manual | Aprobado | EV-057 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-058 | 1.5 | Facturación | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-10 | RF-058 | Generación de factura | RN-026, RN-027 | HU-058 | CU-07 | UI-013 | factura.controller, factura.service | facturas | POST /api/facturas | CP-058 | Manual | Aprobado | EV-058 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-059 | 1.5 | Facturación | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-10 | RF-059 | Listado de facturas | — | HU-059 | CU-07 | UI-013 | factura.controller, factura.service | facturas | GET /api/facturas | CP-059 | Manual | Aprobado | EV-059 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-060 | 1.5 | Facturación | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-02 | ALC-10 | RF-060 | Consulta de factura por orden | — | HU-060 | CU-07 | UI-013 | factura.controller, factura.service | facturas | GET /api/facturas/orden/:ordenId | CP-060 | Manual | Aprobado | EV-060 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-061 | 1.5 | Auditoría de estados | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-02 | STK-02 | ALC-11 | RF-061 | Registro del cambio de estado | RN-020 | HU-061 | — | UI-007 | historialOrden.repository | historial_estados_orden | — | CP-061 | Manual | Aprobado | EV-061 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-062 | 1.5 | Auditoría de estados | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-02 | STK-02 | ALC-11 | RF-062 | Consulta del historial de la orden | RN-021 | HU-062 | — | UI-007 | historialOrden.repository | historial_estados_orden | — | CP-062 | Manual | Aprobado | EV-062 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-063 | 1.5 | Notificaciones por correo | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-03 | STK-04 | ALC-12 | RF-063 | Aviso al cliente por cambio de estado | RN-022, RN-023 | HU-063 | — | — | correo.service, plantillas/correo | usuarios | — | CP-063 | Manual | Pendiente | EV-063 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | En desarrollo | Pendiente | Incompleta |  | Pendiente de configuracion
TRZ-064 | 1.5 | Notificaciones por correo | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-03 | STK-04 | ALC-12 | RF-064 | Correo de restablecimiento de contraseña | — | HU-064 | — | — | correo.service, plantillas/correo | usuarios | — | CP-064 | Manual | Pendiente | EV-064 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | En desarrollo | Pendiente | Incompleta |  | Pendiente de configuracion
TRZ-065 | 1.5 | Notificaciones por correo | RF | Alta | PRO-01 | OBJ-03 | STK-04 | ALC-12 | RF-065 | Correo de activación de cuenta | — | HU-065 | — | — | correo.service, plantillas/correo | usuarios | — | CP-065 | Manual | Pendiente | EV-065 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | En desarrollo | Pendiente | Incompleta |  | Pendiente de configuracion
TRZ-066 | 1.5 | Notificaciones por correo | RF | Media | PRO-01 | OBJ-03 | STK-04 | ALC-12 | RF-066 | Aviso de contraseña modificada | — | HU-066 | — | — | correo.service, plantillas/correo | usuarios | — | CP-066 | Manual | Pendiente | EV-066 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | En desarrollo | Pendiente | Incompleta |  | Pendiente de configuracion
TRZ-067 | 1.5 | Panel de indicadores | RF | Media | PRO-01 | OBJ-01 | STK-01 | ALC-13 | RF-067 | Panel de indicadores operativos | — | HU-067 | — | UI-005 | dashboard.controller, dashboard.service | ordenes_trabajo | GET /api/dashboard/resumen | CP-067 | Manual | Aprobado | EV-067 | Plan de Calidad, seccion de clases de prueba | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Verificado contra el codigo
TRZ-068 | 1.5 | Seguridad | RNF | Crítica | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-001 | Las contraseñas se almacenan cifradas con bcrypt y nunca en claro. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-001 | Seguridad | Aprobado | EV-001 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Ninguna contraseña legible en la base de datos ni en registros.
TRZ-069 | 1.5 | Seguridad | RNF | Crítica | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-002 | La sesión se sostiene con un JWT firmado con vigencia limitada. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-002 | Seguridad | Aprobado | EV-002 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Vigencia de 8 horas, configurable por variable de entorno.
TRZ-070 | 1.5 | Seguridad | RNF | Crítica | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-003 | Los tokens de correo se generan con 256 bits de entropía y se guardan | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-003 | Seguridad | Aprobado | EV-003 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Se almacena el SHA-256; el valor en claro solo existe en el enlace enviado.
TRZ-071 | 1.5 | Seguridad | RNF | Crítica | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-004 | Los tokens de correo son de un solo uso y caducan. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-004 | Seguridad | Aprobado | EV-004 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Una hora para restablecer, 24 horas para verificar, dos horas para cambio de cor
TRZ-072 | 1.5 | Seguridad | RNF | Crítica | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-005 | Los formularios de recuperación no revelan si un correo está registrad | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-005 | Seguridad | Aprobado | EV-005 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Respuesta y tiempo idénticos exista o no la cuenta.
TRZ-073 | 1.5 | Seguridad | RNF | Crítica | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-006 | Las rutas sensibles limitan el número de intentos por origen y correo. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-006 | Seguridad | Aprobado | EV-006 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Cinco solicitudes de recuperación y tres reenvíos cada quince minutos.
TRZ-074 | 1.5 | Seguridad | RNF | Crítica | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-007 | Un cliente no puede acceder a información de otro cliente. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-007 | Seguridad | Aprobado | EV-007 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Comprobación de propiedad en todas las rutas accesibles al rol CLIENTE.
TRZ-075 | 1.5 | Seguridad | RNF | Crítica | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-008 | La consulta pública expone una proyección mínima de datos. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-008 | Seguridad | Aprobado | EV-008 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Sin nombres, correos, teléfonos, cotización ni valores de factura.
TRZ-076 | 1.5 | Seguridad | RNF | Crítica | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-009 | El origen permitido del navegador se declara de forma explícita. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-009 | Seguridad | Aprobado | EV-009 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | CORS configurado con la URL del frontend; nunca comodín.
TRZ-077 | 1.5 | Seguridad | RNF | Crítica | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-010 | Toda entrada se valida antes de llegar a la lógica de negocio. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-010 | Seguridad | Aprobado | EV-010 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Validadores declarados en los 60 endpoints con cuerpo o parámetros.
TRZ-078 | 1.5 | Integridad | RNF | Crítica | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-011 | El cambio de estado y su registro de auditoría son atómicos. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-011 | Manual | Aprobado | EV-011 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Ambas escrituras ocurren dentro de la misma transacción de base de datos.
TRZ-079 | 1.5 | Operación | RNF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-012 | La aplicación no arranca si falta una variable de entorno obligatoria. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-012 | Manual | Aprobado | EV-012 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Validación al inicio con mensaje explícito y salida del proceso.
TRZ-080 | 1.5 | Operación | RNF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-013 | El servidor cierra de forma ordenada al recibir una señal de término. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-013 | Manual | Aprobado | EV-013 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | Cierre de la conexión a base de datos y salida forzada a los diez segundos.
TRZ-081 | 1.5 | Operación | RNF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-014 | El estado de salud del servicio comprueba la base de datos. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-014 | Manual | Aprobado | EV-014 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | El endpoint de salud ejecuta una consulta real contra PostgreSQL.
TRZ-082 | 1.5 | Operación | RNF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-015 | Un fallo del servicio de correo no interrumpe la operación. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-015 | Manual | Aprobado | EV-015 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | Implementado | Aprobado | Disponible |  | El envío se hace sin bloquear; el error se registra y la orden avanza igual.
TRZ-083 | 1.5 | Usabilidad | RNF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-016 | La interfaz se adapta a pantallas de escritorio y de teléfono. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-016 | Manual | Pendiente | EV-016 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | En desarrollo | Pendiente | Incompleta |  | Sin desplazamiento horizontal desde 360 px de ancho.
TRZ-084 | 1.5 | Portabilidad | RNF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-017 | El proyecto se levanta de forma idéntica en cualquier equipo del grupo | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-017 | Manual | Pendiente | EV-017 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | En desarrollo | Pendiente | Incompleta |  | Un solo comando de arranque con contenedores, sin configuración manual.
TRZ-085 | 1.5 | Rendimiento | RNF | Alta | PRO-01 | OBJ-04 | STK-02 | ALC-01 | RNF-018 | Los listados principales responden en menos de dos segundos. | — | — | — | Todas | Middlewares y configuracion | Todas | — | CP-018 | Manual | Pendiente | EV-018 | Plan de Calidad, seccion de controles | Juan Carlos Quintero Romero | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado | En desarrollo | Pendiente | Incompleta |  | Medido sobre el volumen de datos de demostración.

## Resumen
RESUMEN DE COBERTURA Y CONTROL — SIGTM
Indicador | Resultado | Estado | Cantidad | %
Total de registros |  | Completa
Cobertura completa |  | Parcial
Cobertura parcial |  | Sin iniciar
Sin iniciar |  | Total
Porcentaje de cobertura completa |  | Meta mínima |  | 80%
Interpretación del resultado
La cobertura completa significa que el requisito se encuentra implementado, cuenta con una prueba aprobada y dispone de evidencia verificable. La cobertura parcial indica que uno o más de estos elementos están pendientes. La matriz no reemplaza la revisión técnica: una fila marcada como completa debe poder comprobarse directamente en el repositorio, el sistema desplegado o el acta de aceptación.

## Catalogos (hidden)
Tipo de requisito | Prioridad | Tipo de prueba | Resultado de prueba | Estado requisito | Estado implementación | Estado prueba | Estado evidencia
RF | Crítica | Unitaria | Pendiente | Propuesto | Sin iniciar | Sin iniciar | Pendiente
RNF | Alta | Integración | Aprobado | En análisis | En desarrollo | Pendiente | Disponible
Regla | Media | Sistema | Fallido | Aprobado | Implementado | En ejecución | Incompleta
Restricción | Baja | End-to-End | Bloqueado | Rechazado | Bloqueado | Aprobado | No aplica
Dato |  | Aceptación | No aplica | Obsoleto | No aplica | Fallido
Interfaz |  | Seguridad |  |  |  | No aplica
Rendimiento
Accesibilidad
Manual

## Control_Cambios
CONTROL DE CAMBIOS DE LA MATRIZ — SIGTM
1.0 | 26/08/2026 | Creacion | Version inicial con los requisitos del nucleo. | Alto | Harryson [apellidos por completar] | J. C. Quintero | Aprobado
1.1 | 02/09/2026 | Actualizacion | CR-001: se traza el modulo de gestion de usuarios. | Medio | Harryson [apellidos por completar] | J. C. Quintero | Aprobado
1.2 | 05/09/2026 | Correccion | CR-002: se trazan los requisitos no funcionales de seguridad surgidos de la revision. | Alto | Harryson [apellidos por completar] | J. C. Quintero | Aprobado
1.3 | 18/09/2026 | Actualizacion | CR-003: se trazan la auditoria de estados y la linea de tiempo. | Alto | Harryson [apellidos por completar] | J. C. Quintero | Aprobado
1.4 | 10/09/2026 | Actualizacion | CR-004: se trazan recuperacion de contrasena y verificacion de correo. | Alto | Harryson [apellidos por completar] | J. C. Quintero | Aprobado
1.5 | 11/09/2026 | Verificacion | Verificacion completa contra el codigo: 67 requisitos funcionales y 18 no funcionales, sin huecos en la serie. | Alto | Harryson [apellidos por completar] | J. C. Quintero | Pendiente