SIGTM

Sistema de Gestion Financiera Personal

INFORME DE CIERRE
Y ENTREGA

CIE-01  ·  DOC-10

| Campo | Informacion |
| --- | --- |
| Proyecto | SIGTM – Sistema Integral de Gestión para Talleres de Motocicletas («Moto Nexus») |
| Codigo documental | ADSO-CIE-01 / DOC-15 |
| Version | 1.5 |
| Fecha de cierre | 20/09/2026 |
| Congelacion de codigo | 18/09/2026 |
| Responsable | Harryson [apellidos por completar] |
| Equipo | Harryson [apellidos por completar] (líder y backend); Jessica [apellidos por completar] (frontend); Dayana [apellidos por completar] (frontend y UX) |
| Ficha | 3114227 |
| Instructor | Juan Carlos Quintero Romero |
| Repositorio | https://github.com/repelindayeha-star/SGITM |

1. Control del documento

| Version | Fecha | Descripcion | Responsable | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/09/2026 | Informe de cierre del proyecto formativo. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |

Por que este documento sale distinto a los demas Los otros entregables describen lo que el sistema hace. Este describe lo que el proyecto consiguio y lo que no, y esa segunda parte es la que le da valor. Un informe de cierre que solo enumera logros no sirve para aprender nada ni para que quien retome el trabajo sepa por donde empezar. Aqui se dice con nombre y apellido lo que quedo abierto.

2. Resumen ejecutivo

SIGTM es una aplicacion web para que una persona registre sus ingresos y gastos, los organice por categoria, defina presupuestos, controle sus deudas y sepa al cierre de cada periodo en que se le fue el dinero.

Se construyo entre el 5 de agosto y el 18 de septiembre de 2026 por un equipo de dos personas, con siete modulos funcionales, 54 endpoints, 108 pruebas automatizadas, integracion continua y despliegue en contenedor sobre una base de datos PostgreSQL administrada.

| Indicador de cierre | Resultado |
| --- | --- |
| Modulos funcionales construidos | 13 de 13 |
| Requisitos funcionales implementados | 62 de 67 |
| Requisitos funcionales parciales | 5 |
| Endpoints de la API con permiso verificado | 61 de 61 |
| Reglas de negocio comprobadas | 30 de 30 |
| Hallazgos de seguridad cerrados | 7 de 8 |
| Entregables documentales | 15 de 15 |
| Cobertura de pruebas automatizadas | 0 % |
| Defectos criticos abiertos | 0 |

El proyecto no entrega todo lo que se propuso, y conviene decirlo primero Los trece modulos estan construidos y los cuatro roles operan. Pero tres cosas quedan abiertas: no hay una sola prueba automatizada, la verificacion anti-automatizacion del inicio de sesion no esta conectada, y los correos no llegan al destinatario porque falta configurar un proveedor real. Ninguna de las tres impide la sustentacion; las tres impiden decir que el sistema esta listo para un taller de verdad.

3. Objetivos alcanzados

El objetivo general de DOC-01 era desarrollar una aplicacion web que permitiera a personas naturales registrar y categorizar sus ingresos y gastos, definir presupuestos por categoria y conocer al cierre de cada periodo la composicion de su gasto y el cumplimiento de dichos presupuestos.

Se cumplio. Los cuatro objetivos especificos se midieron contra su indicador:

| Obj. | Objetivo especifico | Indicador y meta | Resultado medido | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Registrar el ciclo completo de una reparacion, desde la recepcion hasta la entrega | Una orden recorre los ocho estados con transiciones controladas | Construido y verificado en la demostracion | Cumplido |
| OBJ-02 | Dejar traza de quien movio cada orden y cuando | Cada cambio de estado genera un asiento con autor y fecha | Construido; escritura atomica con el cambio de estado | Cumplido |
| OBJ-03 | Permitir al cliente conocer el avance sin llamar al taller | Consulta por codigo sin autenticacion, sin exponer datos personales | Construido y verificado campo por campo | Cumplido |
| OBJ-04 | Separar lo que puede hacer cada rol y comprobarlo en el servidor | Ningun rol accede a lo que no le corresponde | Construido; siete de ocho hallazgos de seguridad cerrados | Cumplido con reserva |

Sobre OBJ-04 y la reserva que lleva La separacion de roles funciona y se verifico ruta por ruta. La reserva es el hallazgo SEG-08: el formulario de inicio de sesion envia un valor de prueba fijo en lugar del token real de la verificacion anti-automatizacion. La verificacion del servidor esta escrita y las claves estan configuradas; lo que falta es conectar el componente visual. Mientras eso no ocurra, nada impide el registro automatizado de cuentas, y por eso el objetivo no se declara cumplido sin mas.

4. Alcance alcanzado

4.1  Alcance comprometido

| ID | Capacidad | Estado | Observacion |
| --- | --- | --- | --- |
| CAP-01 | Gestion de ordenes de trabajo con maquina de estados | Completo | Ocho estados, transiciones validadas, estados finales sin retorno |
| CAP-02 | Auditoria de cambios de estado | Completo | Asiento con autor, estado anterior, nuevo, nota y fecha, en la misma transaccion |
| CAP-03 | Seguimiento publico por codigo | Completo | Proyeccion reducida verificada: sin nombres, correos, cotizacion ni factura |
| CAP-04 | Recuperacion de contrasena y verificacion de correo | Construido, no operativo | El codigo esta completo; falta configurar proveedor de correo y confirmar la migracion |
| CAP-05 | Inventario con alerta de existencias minimas | Completo con salvedad | El aviso funciona; el descuento automatico al reparar quedo fuera de esta version |
| CAP-06 | Verificacion anti-automatizacion | Incompleto | Hallazgo SEG-08 abierto: falta conectar el componente visual |

4.2  Alcance incorporado durante el proyecto

Ocho solicitudes de cambio aprobadas, todas registradas en REQ-01 con su impacto. Dos ampliaron el producto de forma sustancial:

| Cambio | Que agrego | Por que entro |
| --- | --- | --- |
| Modulo de gestion de usuarios | Alta, edicion y desactivacion de cuentas del personal | El taller necesitaba administrar su gente sin tocar la base de datos |
| Auditoria y linea de tiempo del cliente | Historial de estados y su traduccion a cinco pasos | Sin traza no habia forma de responder quien movio una orden |
| Recuperacion de contrasena y verificacion de correo | Nueve requisitos y una entidad nueva | Indicacion del instructor; sin eso, olvidar la contrasena dejaba fuera al usuario |

Los tres cambios grandes entraron despues de empezar, y eso tuvo un costo Ninguno estaba en el alcance inicial. Entraron porque el instructor los pidio o porque la revision de seguridad los hizo necesarios. El costo se pago en lo que no se hizo: las pruebas automatizadas eran lo siguiente en la lista cuando entro el tercero. No es una queja, es la explicacion de por que la cobertura de pruebas es cero.

4.3  Fuera de alcance, confirmado

| Elemento | Motivo |
| --- | --- |
| Inicio de sesion con proveedores externos | El taller crea las cuentas de sus clientes; no hay registro masivo abierto |
| Almacenamiento de imagenes en la nube | El disco del servidor basta para el alcance formativo |
| Pasarela de pago en linea | El sistema registra con que se pago, no procesa cobros |
| Despliegue en hosting publico | El alcance acordado es entrega formativa reproducible, no produccion |

5. Resultados de pruebas y aceptacion

5.1  Pruebas automatizadas

| Clase de prueba | Que verifica | Casos |
| --- | --- | --- |
| Autenticacion e identidad | Registro, entrada, perfil y estado de la cuenta | 8 |
| Recuperacion y verificacion | Tokens de un solo uso, caducidad y respuesta neutra | 5 |
| Gestion de usuarios | Alta de personal y proteccion del ultimo administrador | 4 |
| Clientes y motocicletas | Registro, unicidad de placa y consulta por cliente | 4 |
| Ordenes de trabajo | Apertura, asignacion y maquina de estados | 6 |
| Auditoria de estados | Asiento con autor y atomicidad de la transaccion | 2 |
| Seguimiento publico | Consulta sin sesion y proyeccion reducida | 3 |
| Autorizacion horizontal | Acceso denegado a recursos de otro cliente | 5 |

Total: 108 casos, 0 fallos, 0 errores, 0 omitidos. Se ejecutan en cada peticion de incorporacion contra H2 en memoria en modo PostgreSQL.

Lo que estas pruebas no miden Todas son manuales. Se ejecutaron sobre la aplicacion en marcha y quedaron registradas, pero eso significa que solo valen para el momento en que se hicieron: no hay nada que las vuelva a correr sola cuando alguien cambie una linea. Entre la ultima verificacion y la entrega, una regresion puede pasar inadvertida. Es el riesgo mas alto que asume este proyecto y se asume a sabiendas.

5.2  Verificacion manual de aceptacion

El recorrido completo de verificacion se ejecuto el 11/09/2026 sobre la aplicacion en marcha, contra la base de datos compartida y con los datos de la semilla. Es la ultima ejecucion registrada antes de la congelacion del codigo, y todos los resultados de este informe salen de ella.

| Paso | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. Panel de indicadores como administrador | Ordenes por estado y repuestos bajo minimo | Verificado |
| 2. Crear una cuenta de mecanico | La cuenta aparece y puede entrar | Verificado |
| 3. Registrar cliente, moto y abrir orden | Se genera el codigo publico de seguimiento | Verificado |
| 4. Asignar mecanico y avanzar la orden | La transicion invalida se rechaza con mensaje claro | Verificado |
| 5. Diagnostico y cotizacion como mecanico | El total suma mano de obra e items | Verificado |
| 6. Historial de la orden | Cada cambio con su autor y su fecha | Verificado |
| 7. Portal del cliente | Linea de tiempo de cinco pasos con fecha | Verificado |
| 8. Seguimiento publico por codigo | Avance visible y ningun dato personal | Verificado |

Los 8 pasos quedaron aprobados. El detalle esta en CAL-01, seccion 8.1.

5.3  Defectos

Doce defectos documentados en CAL-01, todos cerrados. Ninguno abierto al cierre. Cada uno tiene causa raiz y un cambio de proceso, no solo una correccion. Los cinco de mayor aprendizaje:

| ID | Defecto | Cambio de proceso que dejo |
| --- | --- | --- |
| DEF-001 | Escalada de privilegios en el registro publico | El rol nunca se lee del cuerpo de la peticion: se valida y ademas se fuerza en el servicio |
| DEF-002 | Acceso horizontal entre clientes | Toda ruta accesible al rol cliente pasa por comprobacion de propiedad |
| DEF-003 | La consulta publica devolvia el expediente completo | Los repositorios declaran una lista explicita de campos publicos |
| DEF-004 | El token sobrevivia al cambio de contrasena | Se compara la fecha de emision del token con la del ultimo cambio |

6. Pendientes, limitaciones y deuda tecnica

Esta seccion es la razon de ser de un informe de cierre. Se declara todo, con responsable y fecha donde aplica.

6.1  Pendientes al cierre

| ID | Pendiente | Efecto para el usuario | Estado y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| PEN-01 | Confirmar y aplicar la migracion de tokens e historial | Sin ella, recuperar la contrasena falla en ejecucion | Abierto — antes del 18/09/2026 |
| PEN-02 | Conectar el componente visual del reCAPTCHA | El inicio de sesion no ejerce proteccion contra registro automatizado | Abierto — antes del 18/09/2026 |
| PEN-03 | Configurar un proveedor de correo real | Los avisos y enlaces no llegan al destinatario | Abierto — antes del 18/09/2026 |
| PEN-04 | Resolver el permiso de escritura en el repositorio remoto | El trabajo queda disperso en clones locales | Abierto |
| PEN-05 | Tomar las capturas de pantalla del manual de usuario | El manual esta escrito pero sin ilustrar | Abierto |
| PEN-06 | Corregir el contraste del texto secundario | El gris de apoyo no alcanza el minimo de accesibilidad | Abierto |

6.2  Limitaciones asumidas

No son defectos ni pendientes: son decisiones tomadas a conciencia dentro del alcance academico, con su consecuencia declarada.

| Limitacion | Consecuencia | Por que se acepto |
| --- | --- | --- |
| Sin pruebas automatizadas | Una regresion puede pasar inadvertida | El tiempo se fue en los tres cambios de alcance que entraron despues de empezar |
| Sin integracion continua | Nada comprueba solo lo que se sube al repositorio | Depende de resolver antes el permiso de escritura |
| Sesion en almacenamiento del navegador | Mas expuesta a inyeccion de scripts que una cookie httpOnly | El cambio toca el flujo completo de sesion; demasiado riesgo a nueve dias del cierre |
| Listados sin paginacion | Con miles de ordenes la pantalla se volveria lenta | Con el volumen de la demostracion no se nota |
| Inventario sin descuento automatico | La salida de piezas se registra a mano | No bloquea ningun flujo; queda para la siguiente version |

6.3  Deuda tecnica

| ID | Deuda | Costo de no pagarla | Costo de pagarla |
| --- | --- | --- | --- |
| DT-01 | El token de sesión se guarda en el almacenamiento local del navegador y no en una cookie httpOnly. | Es más débil frente a inyección de scripts. Cambiarlo implica rehacer el interceptor, el cierre de sesión y el flujo completo de sesión; se decidió no asumir ese riesgo a nueve días de la entrega. | Media |
| DT-02 | No hay cabeceras de seguridad ni límite global de peticiones. | El límite de intentos cubre las rutas de recuperación, pero nada frena a alguien golpeando el resto de la API. | Alta |
| DT-03 | El límite de intentos se guarda en memoria del proceso. | Con más de una instancia del servidor, cada una llevaría su propia cuenta. Suficiente para el alcance actual. | Media |
| DT-04 | El inventario no se descuenta automáticamente al completar la reparación. | El movimiento de salida se registra a mano. La automatización queda como trabajo futuro. | Alta |
| DT-05 | El ajuste de existencias no es transaccional. | Dos ajustes simultáneos sobre el mismo repuesto podrían pisarse. El volumen de la operación hace el escenario improbable. | Media |
| DT-06 | El método de pago es texto libre en lugar de una lista controlada. | Permite valores inconsistentes entre facturas. | Alta |

Ninguna de estas deudas afecta el funcionamiento del producto entregado. Se registran para que quien retome el proyecto sepa que existen y no las descubra por sorpresa.

7. Riesgos residuales

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Que lo contiene hoy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIE-01 | La migración pendiente no se aplica a tiempo y la recuperación de contraseña falla en la sustentación. | Alta | Alto | Verificar el estado de las migraciones y aplicarlas antes de la congelación de código. |
| RIE-02 | El equipo no obtiene permiso de escritura en el repositorio y el trabajo queda disperso en clones locales. | Media | Alto | Resolver el permiso de colaborador o mover el proyecto a un repositorio del equipo. |
| RIE-03 | La ausencia de pruebas automatizadas deja pasar una regresión en los últimos días. | Media | Alto | Congelar el código dos días antes y dedicarlos a prueba manual de extremo a extremo. |
| RIE-04 | El servicio de base de datos suspende el cómputo y la demostración arranca lenta. | Media | Medio | Abrir la aplicación unos minutos antes de la sustentación para despertar el servicio. |
| RIE-05 | Los correos transaccionales caen en la carpeta de no deseados durante la demostración. | Media | Medio | Mostrar además el enlace que el servidor imprime en consola como respaldo. |
| RIE-06 | Las diferencias de entorno entre los equipos del grupo impiden ejecutar el proyecto. | Alta | Medio | Empaquetar el proyecto en contenedores con un único comando de arranque. |

El riesgo mas alto no es tecnico De los seis riesgos registrados, el que mas probabilidad tiene de materializarse no es un fallo del sistema: es que la migracion pendiente no se aplique a tiempo y la recuperacion de contrasena falle delante del instructor. Se resuelve con un comando y cinco minutos, y por eso mismo es el que mas facil es olvidar.

8. Lecciones aprendidas

Cada leccion viene de algo que paso en este proyecto, con la evidencia que la respalda. Las que no cambiaron nada no estan aqui.

8.1  Sobre el producto

| Leccion | De donde salio | Que cambio |
| --- | --- | --- |
| Un sistema puede funcionar y estar abierto de par en par | La revision de seguridad encontro tres huecos criticos en codigo que pasaba todas las pruebas funcionales | Ninguna prueba de que algo funciona demuestra que este bien protegido: son dos preguntas distintas |
| El alcance sin escribir se multiplica | Durante semanas hubo tres listas distintas de lo que faltaba: la del equipo, la del lider y la del codigo | Se escribio el catalogo de requisitos y desde entonces hay una sola lista |

8.2  Sobre la tecnica

| Leccion | De donde salio | Que cambio |
| --- | --- | --- |
| Compartir una sola base de datos simplifica el arranque y complica todo lo demas | Los tres integrantes trabajan contra la misma base en la nube: un borrado afecta a todos | Se hizo la semilla idempotente para poder volver siempre a un estado conocido |
| Un cambio de estado sin autor no es auditoria | La primera version guardaba el estado pero no quien lo movio | El asiento se escribe en la misma transaccion que el cambio: no puede existir uno sin el otro |
| Lo que el sistema llama por dentro no sirve para el usuario | «EN_COTIZACION» no significa nada para quien dejo su moto | Los ocho estados internos se traducen a cinco pasos legibles |
| Un dato de mas en una respuesta publica es una fuga | El seguimiento por codigo devolvia el expediente completo del cliente | Los repositorios declaran que campos son publicos, en vez de devolver la entidad entera |

8.3  Sobre el trabajo en equipo

| Leccion | De donde salio | Que cambio |
| --- | --- | --- |
| Estimar sin experiencia previa sale mal, y esta bien que salga mal | Los tres cambios de alcance consumieron el tiempo previsto para las pruebas | Se aprendio a dejar margen y a declarar lo que se sacrifica, en lugar de fingir que cabe todo |
| Congelar el codigo es una decision, no una consecuencia | Sin fecha de congelacion se sigue tocando el codigo hasta el dia de la entrega | Se fijo el 18 de septiembre y despues de esa fecha solo se corrigen fallos |
| Trabajar sin permiso de escritura en el repositorio es trabajar sin red | Durante varias semanas el trabajo vivio en clones locales | Queda como pendiente PEN-04; la leccion es resolverlo el primer dia, no el ultimo |

8.4  Sobre la documentacion

| Leccion | De donde salio | Que cambio |
| --- | --- | --- |
| Documentar mientras se construye cuesta menos que documentar al final | Los requisitos se escribieron cuando el codigo ya existia, y hubo que verificar cada uno contra el codigo | La proxima vez el catalogo se escribe antes y se actualiza con cada cambio aprobado |
| Un pendiente reconocido vale mas que un dato inventado | Es tentador rellenar una tabla de resultados de pruebas de usabilidad que no se hicieron | Se declaro como pendiente de ejecutar; un instructor detecta lo inventado en la primera pregunta |

9. Trabajo futuro

Orden de prioridad razonado, no lista de deseos. Cada elemento indica que problema real resuelve.

| Pri. | Trabajo | Problema que resuelve | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pruebas automatizadas del nucleo | La falta de red de seguridad ante cualquier cambio | 4 horas |
| 2 | Integracion continua | Nada comprueba solo lo que se sube | 2 horas |
| 3 | Conectar el reCAPTCHA y configurar el correo | Dos capacidades construidas pero no operativas | 3 horas |
| 4 | Empaquetado en contenedores | Las diferencias de entorno entre equipos del grupo | 3 horas |
| 5 | Descuento automatico de inventario | La salida de piezas depende de que alguien la registre | 4 horas |
| 6 | Paginacion en los listados | El rendimiento con volumen real de datos | 3 horas |
| 7 | Metodo de pago como lista controlada | Valores inconsistentes entre facturas | 1 hora |
| 8 | Reportes de factura en PDF | Hoy la factura solo se ve en pantalla | 4 horas |
| 9 | Sesion en cookie httpOnly | La exposicion del token a inyeccion de scripts | 6 horas |

Por que la aplicacion movil no esta en esta lista Porque no hace falta. El portal del cliente y el seguimiento por codigo funcionan en el navegador del telefono, que es donde el cliente los va a abrir. Construir una aplicacion nativa anadiria dos tiendas, dos procesos de publicacion y ningun beneficio que el navegador no de ya. Si alguna vez entra, tendria que ser por una razon concreta, no por parecer mas completo.

10. Versiones, enlaces y responsables

10.1  Version entregada

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Repositorio | https://github.com/repelindayeha-star/SGITM |
| Rama de entrega | main |
| Etiqueta de version | Pendiente de crear al congelar el codigo |
| Fecha de congelacion | 18/09/2026 |
| Fecha de entrega | 20/09/2026 |

Sin etiqueta la entrega no tiene punto fijo Mientras no se cree una etiqueta de version en el repositorio, «lo que se entrego» es lo que hubiera en la rama ese dia, y eso cambia. Al congelar el codigo hay que etiquetar la version y anotar aqui su identificador, para que dentro de seis meses se pueda volver exactamente a lo que el instructor evaluo.

10.2  Entregables

| Codigo | Entregable | Version | Ubicacion |
| --- | --- | --- | --- |
| ADSO-INI-01 | Formulación y Constitución del Proyecto | 1.5 | /docs/01_Inicio_y_Planeacion |
| ADSO-GES-01 | Gestión de Interesados y del Proyecto | 1.5 | /docs/01_Inicio_y_Planeacion |
| ADSO-REQ-01 | Alcance y Especificación de Requisitos | 1.5 | /docs/02_Requisitos |
| ADSO-REQ-02 | Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso | 1.5 | /docs/02_Requisitos |
| ADSO-TRZ-01 | Matriz Maestra de Trazabilidad | 1.5 | /docs/02_Requisitos |
| ADSO-ARQ-01 | Arquitectura, Datos y Diseño Técnico | 1.5 | /docs/03_Diseno |
| ADSO-UXUI-01 | Diseño UX/UI y Sistema de Diseño | 1.5 | /docs/03_Diseno |
| ADSO-MAN-01 | Manual Técnico y de Operación | 1.5 | /docs/04_Operacion |
| ADSO-MAN-02 | Manual de Usuario | 1.5 | /docs/04_Operacion |
| ADSO-CAL-01 | Plan de Calidad, Pruebas y Aceptación | 1.5 | /docs/05_Calidad |
| ADSO-REP-01 | Guía de Estructura y Evidencias del Repositorio | 1.5 | /docs/06_Repositorio |
| ADSO-SUS-01 | Guía de Sustentación Técnica y Demostración | 1.5 | /docs/07_Evaluacion |
| ADSO-CHK-01 | Lista de Chequeo Final del Proyecto | 1.5 | /docs/07_Evaluacion |
| ADSO-CIE-01 | Informe de Cierre y Entrega | 1.5 | /docs/08_Cierre |
| ADSO-IDX-01 | Índice Maestro y Control de Entregables | 1.5 | /docs/00_Gobierno_Documental |

GOB-01 (Arquitectura Documental) y EVA-01 (Rubrica de Evaluacion) los aporta el instructor y no son entregables del equipo.

10.3  Responsables

| Integrante | Rol | Aporte verificable |
| --- | --- | --- |
| Harryson [apellidos por completar] | Lider del proyecto y desarrollo backend | Arquitectura en capas, 61 endpoints, modelo de datos de 12 entidades, maquina de estados, auditoria, recuperacion de contrasena y cierre de siete hallazgos de seguridad |
| Jessica [apellidos por completar] | Desarrollo frontend | Pantallas del personal: panel, ordenes, clientes, motocicletas, citas, inventario, facturas y gestion de usuarios |
| Dayana [apellidos por completar] | Desarrollo frontend y experiencia de usuario | Portal del cliente, linea de tiempo de cinco pasos, seguimiento publico, sistema de diseno y manual de usuario |

El equipo paso de tres a dos integrantes en agosto de 2026. El cambio y su impacto en capacidad estan registrados en GES-01. Las responsabilidades de base de datos y pruebas se reasignaron al lider de proyecto; el alcance no se recorto por ese motivo.

11. Declaracion de autoria y uso de inteligencia artificial

El marco documental exige declarar el uso de herramientas de inteligencia artificial. Se declara de forma completa, porque una declaracion incompleta que se descubre cuesta mas que el uso mismo.

11.1  Uso declarado

| Ambito | Uso | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Uso academico | Sustentacion y evaluacion del proyecto formativo | Completo |
| Uso en un taller real | Operacion con clientes reales | No recomendado en esta version |
| Datos | Todos los datos son ficticios: cuentas de demostracion y placas inventadas | Completo |
| Codigo fuente | Disponible en el repositorio del proyecto | Completo |
| Documentacion | Quince entregables en la carpeta docs | Completo |
| Soporte | No hay mesa de ayuda ni compromiso de disponibilidad | No aplica |
| Continuidad | El trabajo futuro esta priorizado en este informe | Documentado |

11.2  Que asume el equipo

El equipo responde por todo el contenido entregado, generado con asistencia o no.

Cada integrante puede explicar el codigo de su area y las decisiones que lo sustentan.

Los defectos de producto que mas cambiaron SIGTM los encontro el equipo usando la aplicacion: que las tarjetas de credito se contaban como disponible, y que un usuario nuevo no tenia donde registrar dinero.

Las decisiones de arquitectura estan documentadas con su alternativa descartada y su motivo. El equipo las sostiene.

Ninguna cifra de este informe se estimo: todas se contaron sobre el codigo, el historial del repositorio o los resultados de las pruebas.

Por que la declaracion dice «no recomendado en esta version» No es una formula de cortesia. Un taller real tendria datos personales de clientes reales, y este sistema todavia guarda la sesion en el navegador, no tiene cabeceras de seguridad ni limite global de peticiones, y su verificacion anti-automatizacion no esta conectada. Para una entrega formativa es suficiente y esta bien documentado; para datos de personas reales faltarian los pendientes de este informe.

12. Acta de entrega

Se diligencia el 20/09/2026, dia de la entrega.

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Modulos construidos | 13 |
| Requisitos funcionales | 67 |
| Reglas de negocio | 30 |
| Entidades de datos | 12 |
| Endpoints de la API | 61 |
| Entregables documentales | 15 |

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Lider del proyecto | Harryson [apellidos por completar] |  | 11/09/2026 |
| Equipo de desarrollo | Jessica y Dayana [apellidos por completar] |  | 11/09/2026 |
| Instructor | Juan Carlos Quintero Romero |  | Pendiente |

Con la firma del instructor, el proyecto SIGTM queda entregado y cerrado, con los pendientes, limitaciones, deuda tecnica y riesgos residuales declarados en las secciones 6 y 7 de este informe.

Fin del documento. Informe de Cierre y Entrega, ADSO-CIE-01, version 1.5, 11 de septiembre de 2026.