## Instrucciones
ÍNDICE MAESTRO Y CONTROL DE ENTREGABLES PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO – SENA
Propósito
Centralizar el inventario, estado, versión, responsable, ubicación, aprobación y aplicabilidad de todos los documentos e instrumentos que conforman la arquitectura documental del proyecto. Esta matriz funciona como portada general del paquete de entrega y como mecanismo de control documental.
Estados documentales
Estado | Descripción | Uso permitido
No iniciado | El entregable aún no ha sido elaborado. | No puede presentarse como evidencia.
En elaboración | El documento está siendo diligenciado. | Uso interno del equipo.
En revisión | Está siendo validado por responsable o instructor. | No es versión final.
Aprobado | Cumple los criterios y corresponde con la versión indicada. | Puede incluirse en la entrega.
Requiere ajuste | Fue revisado y presenta observaciones pendientes. | Debe corregirse antes del cierre.
No aplica | No corresponde al alcance o tipo de proyecto. | Exige justificación aprobada.
Obsoleto | Fue reemplazado por una versión posterior. | Solo se conserva como histórico.
Reglas de control
1 | Cada documento debe tener un código único, versión, responsable y ubicación verificable.
2 | La versión del documento debe ser compatible con la versión del producto evaluado.
3 | Un entregable aprobado no debe modificarse sin actualizar versión y control de cambios.
4 | Los documentos marcados como No aplica requieren justificación en la matriz de aplicabilidad.
5 | Los enlaces deben dirigir al repositorio, carpeta o archivo oficial, no a copias temporales.
6 | La entrega final debe contener únicamente versiones aprobadas o pendientes explícitamente aceptados.
Identificación del proyecto
Proyecto | SIGTM — Sistema Integral de Gestión para Talleres de Motocicletas
Código del proyecto | SIGTM
Centro de formación | SENA - Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (Regional Antioquia)
Ficha | 3114227
Instructor | Juan Carlos Quintero Romero
Equipo | Harryson Cadavid (líder técnico y backend) · Dayana Pérez (UX/UI y frontend) · Jessica (calidad, correo y documentación)
Tipo de producto | Aplicación web — backend REST en Node.js/Express/Prisma sobre PostgreSQL y frontend en React/Vite/Tailwind
Repositorio | github.com/repelindayeha-star/SGITM
Nivel de madurez actual | 2 — Producto funcional. Objetivo de entrega: nivel 3.
Versión de este control | 1.0
Fecha de corte | 2026/09/07
Cómo se diligencia
1. | Las columnas «Fecha compromiso» y «Fecha entrega» de la hoja Control_Entregables las define el equipo; se dejaron vacías a propósito.
2. | El estado de cada documento refleja el corte del 07/09/2026 y debe actualizarse al cerrar cada bloque de trabajo.
3. | La hoja Dashboard se calcula sola: no se escribe a mano. Sus indicadores leen la columna «Aprobación final» (L) de Control_Entregables, no la columna «Estado» (I). Para que el tablero refleje la realidad, ambas deben mantenerse alineadas.
4. | Un documento en «No aplica» exige justificación escrita en la hoja Aplicabilidad (regla 4).

## Indice_Maestro
ÍNDICE MAESTRO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS
N.° | Código | Fase | Documento / instrumento | Tipo | Formato | Obligatoriedad | Momento de elaboración | Momento de actualización | Responsable principal | Revisor / aprobador | Versión | Estado | Fecha de aprobación | Ubicación / enlace | Evidencia asociada | Dependencias | Observaciones
1 | GOB-01 | Gobierno | Arquitectura Documental de Proyectos Software ADSO SENA | Documento marco | DOCX | Obligatorio | Antes de iniciar el proyecto | Cuando cambien normas, estructura o criterios | Juan Carlos Quintero Romero | Coordinación académica | 1.0 | Aprobado | 2026/09/07 | Documento institucional ADSO-AD-001 | Define la suite documental | Ninguna | Norma institucional recibida. Instanciada para este proyecto como SIGTM-AD-001 v1.0 (07/09/2026).
2 | INI-01 | Inicio | Formulación y Constitución del Proyecto | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Inicio del proyecto | Cuando cambien problema, objetivos o alcance inicial | Harryson Cadavid | Instructor | 0.1 | No iniciado |  | docs/DOC-01_Formulacion.docx | Problema, objetivos, restricciones y riesgos iniciales | GOB-01 | PRO-01 y objetivos OBJ-01 a OBJ-05 ya enunciados en SIGTM-AD-001; falta consolidar el documento formal.
3 | GES-01 | Planeación | Gestión de Interesados y del Proyecto | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Planeación inicial | Durante todo el proyecto | Harryson Cadavid | Instructor / equipo | 0.1 | No iniciado |  | docs/DOC-02_Gestion.docx | Actas, tablero, cronograma y comunicaciones | INI-01 | Matriz RACI ya definida: Harryson backend y datos, Dayana interfaz, Jessica calidad y documentación.
4 | REQ-01 | Requisitos | Alcance y Especificación de Requisitos | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Levantamiento y análisis | Cuando cambien requisitos o reglas | Equipo SIGTM | Instructor | 0.1 | No iniciado |  | docs/DOC-03_Alcance_y_Requisitos.docx | RF, RNF, reglas y criterios de aceptación | INI-01, GES-01 | Reglas RN-01 a RN-04 ya implementadas en la capa de servicio; falta el catálogo completo RN-01 a RN-18.
5 | REQ-02 | Requisitos | Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Análisis y planificación | En cada refinamiento o iteración | Equipo SIGTM | Instructor | 0.1 | No iniciado |  | docs/DOC-04_Backlog.docx | Backlog, HU, CU y criterios de aceptación | REQ-01 | Backlog vivo organizado en bloques 0 a 7; falta formalizar historias y criterios de aceptación.
6 | TRZ-01 | Transversal | Matriz Maestra de Trazabilidad | Instrumento de control | XLSX | Obligatorio | Desde requisitos | Durante todo el ciclo de vida | Jessica | Harryson Cadavid / Instructor | 1.0 | En elaboración |  | docs/SIGTM-TRZ-01_Indice_Maestro.xlsx | Trazabilidad extremo a extremo | REQ-01, REQ-02 | Este archivo. Cadena de trazabilidad ejemplificada extremo a extremo para HU-12 / CU-06.
7 | DSN-01 | Diseño | Diseño UX/UI y Sistema de Diseño | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Diseño de solución | Con cambios de interfaz o experiencia | Dayana Pérez | Instructor | 0.2 | En elaboración |  | docs/DOC-05_Diseno_UX_UI.docx | Flujos, pantallas, componentes y pruebas de usabilidad | REQ-01, REQ-02 | Sistema de diseño ya implementado como tokens en frontend/src/index.css (@theme); falta documentarlo.
8 | ARQ-01 | Diseño técnico | Arquitectura, Datos y Diseño Técnico | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Diseño técnico | Con cambios arquitectónicos, de datos o despliegue | Harryson Cadavid | Instructor | 0.3 | En elaboración |  | docs/DOC-06_Arquitectura.docx | Diagramas, modelo de datos, API, ADR | REQ-01, DSN-01 | Modelo de 11 entidades vigente en prisma/schema.prisma. Faltan diagramas y ADR-001 a ADR-006.
9 | CAL-01 | Calidad | Plan de Calidad, Pruebas y Aceptación | Documento del proyecto | DOCX | Obligatorio | Antes y durante construcción | En cada ciclo de pruebas | Jessica | Instructor | 0.1 | No iniciado |  | docs/DOC-07_Plan_de_Calidad.docx | Casos de prueba, defectos, métricas y aceptación | REQ-01, ARQ-01, TRZ-01 | Prueba obligatoria CP-31: un CLIENTE debe recibir 403 al solicitar recursos de otro cliente.
10 | MAN-01 | Operación | Manual Técnico y de Operación | Manual | DOCX | Obligatorio | Durante estabilización | Con cada cambio técnico o versión | Harryson Cadavid | Equipo SIGTM | 0.1 | No iniciado |  | docs/DOC-08_Manual_Tecnico.docx | Instalación, despliegue, backup y recuperación | ARQ-01, CAL-01 | Ejecución ya reproducible: prisma migrate dev, npm run db:seed, npm run dev. Falta redactarlo.
11 | MAN-02 | Operación | Manual de Usuario | Manual | DOCX | Obligatorio | Durante estabilización | Con cambios funcionales o de interfaz | Jessica | Dayana Pérez | 0.1 | No iniciado |  | docs/DOC-09_Manual_Usuario.docx | Procedimientos por rol y capturas actualizadas | DSN-01, REQ-02 | Cuatro perfiles con navegación distinta, más el seguimiento público sin sesión.
12 | CIE-01 | Cierre | Informe de Cierre y Entrega | Documento de cierre | DOCX | Obligatorio | Cierre del proyecto | Al consolidar correcciones finales | Harryson Cadavid | Instructor | 0.1 | No iniciado |  | docs/DOC-10_Informe_de_Cierre.docx | Resultados, pendientes, riesgos y recepción | Todos los anteriores | Deuda técnica ya identificada: sin integración continua, sin paginación y JWT en almacenamiento del navegador.
13 | EVA-01 | Evaluación | Rúbrica Integral de Evaluación | Instrumento de evaluación | XLSX | Obligatorio | Evaluación final | Cuando cambien criterios institucionales | Juan Carlos Quintero Romero | Coordinación académica | 1.0 | No iniciado |  | Instrumento institucional | Puntaje, criterios críticos y concepto | GOB-01 | Lo aporta el centro de formación; el equipo no lo elabora.
14 | EVA-02 | Evaluación | Lista de Chequeo Final del Proyecto | Instrumento de control | XLSX | Obligatorio | Antes de sustentación y entrega | Después de cada ciclo de corrección | Equipo SIGTM | Instructor | 1.0 | No iniciado |  | Instrumento institucional | Cumplimiento, correcciones y cierre | Todos los entregables | Se diligencia antes de la sustentación, sobre el estado real de los entregables.
15 | EVA-03 | Evaluación | Guía de Sustentación Técnica y Demostración | Guía | DOCX | Obligatorio | Preparación de sustentación | Cuando cambie el formato de evaluación | Equipo SIGTM | Instructor | 1.0 | No iniciado |  | docs/EVA-03_Guion_Sustentacion.docx | Guion, preguntas, evidencias y resultados | EVA-01, EVA-02 | Demostración prevista: seguimiento público por QR y respuesta 403 ante acceso cruzado entre clientes.
16 | REP-01 | Repositorio | Guía de Estructura y Evidencias del Repositorio | Guía | DOCX | Obligatorio | Desde el inicio del repositorio | Durante todo el desarrollo | Harryson Cadavid | Equipo SIGTM | 0.3 | En elaboración |  | github.com/repelindayeha-star/SGITM | README, Git, PR, ADR, CI/CD y evidencias | GOB-01, ARQ-01 | Vigentes: migraciones, prisma/seed.js, .env.example y .gitattributes. Pendientes: README, CHANGELOG, ADR y OpenAPI.

## Aplicabilidad
MATRIZ DE APLICABILIDAD POR TIPO DE PROYECTO
Código | Documento | Web | Móvil | Escritorio | API / backend | Prototipo académico | Proyecto con cliente real | Aplicación general | Justificación / condición
GOB-01 | Arquitectura Documental de Proyectos Software ADSO SENA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Aplica. Norma institucional del programa; instanciada para el proyecto como SIGTM-AD-001.
INI-01 | Formulación y Constitución del Proyecto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Aplica. Define el problema PRO-01 y los objetivos OBJ-01 a OBJ-05.
GES-01 | Gestión de Interesados y del Proyecto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Aplica. Equipo de tres integrantes con roles diferenciados y trabajo por bloques.
REQ-01 | Alcance y Especificación de Requisitos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Aplica. Cuatro roles, once entidades y catálogo centralizado de reglas de negocio.
REQ-02 | Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Aplica. Backlog vivo organizado en ocho bloques funcionales.
TRZ-01 | Matriz Maestra de Trazabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Aplica. Este instrumento; cadena de trazabilidad ejemplificada extremo a extremo.
DSN-01 | Diseño UX/UI y Sistema de Diseño | Sí | Sí | Sí | Condicionado | Sí | Sí | Sí | Aplica. Producto con interfaz y sistema de diseño propio implementado en Tailwind 4.
ARQ-01 | Arquitectura, Datos y Diseño Técnico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Aplica. API REST de diez módulos sobre PostgreSQL con Prisma.
CAL-01 | Plan de Calidad, Pruebas y Aceptación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Aplica. Se exige la prueba de autorización horizontal CP-31 (403 entre clientes).
MAN-01 | Manual Técnico y de Operación | Sí | Sí | Sí | Sí | Condicionado | Sí | Sí | Aplica. Instalación, migraciones y datos semilla reproducibles en ambiente limpio.
MAN-02 | Manual de Usuario | Sí | Sí | Sí | Condicionado | Sí | Sí | Sí | Aplica. Cuatro perfiles con operación real, más portal externo del cliente.
CIE-01 | Informe de Cierre y Entrega | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Aplica. Cierre con deuda técnica declarada y trabajo futuro.
EVA-01 | Rúbrica Integral de Evaluación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Aplica. Instrumento aportado por el centro de formación.
EVA-02 | Lista de Chequeo Final del Proyecto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Aplica. Verificación operativa previa a la sustentación.
EVA-03 | Guía de Sustentación Técnica y Demostración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Aplica. Demostración en vivo del seguimiento público y del control de acceso.
REP-01 | Guía de Estructura y Evidencias del Repositorio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Aplica. Gobierna los artefactos vivos del repositorio del proyecto.

## Control_Entregables
CONTROL OPERATIVO DE ENTREGABLES
ID control | Código documento | Entregable | Versión esperada | Versión recibida | Responsable | Fecha compromiso | Fecha entrega | Estado | Revisión técnica | Revisión documental | Aprobación final | Hallazgos abiertos | Acción requerida | Evidencia de aprobación | Observaciones
ENTG-01 | GOB-01 | Arquitectura Documental de Proyectos Software ADSO SENA | 1.0 | 1.0 | Juan Carlos Quintero Romero |  |  | Aprobado | No aplica | Pendiente | Aprobado | 0 | Norma recibida; no es entregable del equipo. | Adoptada por el equipo el 07/09/2026 e instanciada como SIGTM-AD-001.
ENTG-02 | INI-01 | Formulación y Constitución del Proyecto | 1.0 |  | Harryson Cadavid |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Redactar DOC-01 a partir de SIGTM-AD-001.
ENTG-03 | GES-01 | Gestión de Interesados y del Proyecto | 1.0 |  | Harryson Cadavid |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Formalizar RACI y roadmap de bloques.
ENTG-04 | REQ-01 | Alcance y Especificación de Requisitos | 1.0 |  | Equipo SIGTM |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Completar catálogo de reglas RN-05 a RN-18.
ENTG-05 | REQ-02 | Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso | 1.0 |  | Equipo SIGTM |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Formalizar historias y criterios de aceptación.
ENTG-06 | TRZ-01 | Matriz Maestra de Trazabilidad | 1.0 | 1.0 | Jessica |  |  | En revisión | Pendiente | Pendiente | En revisión | 0 | Completar la cadena para todos los requisitos.
ENTG-07 | DSN-01 | Diseño UX/UI y Sistema de Diseño | 1.0 | 0.2 | Dayana Pérez |  |  | En revisión | Pendiente | Pendiente | En revisión | 0 | Documentar tokens, componentes y estados de pantalla.
ENTG-08 | ARQ-01 | Arquitectura, Datos y Diseño Técnico | 1.0 | 0.3 | Harryson Cadavid |  |  | En revisión | Pendiente | Pendiente | En revisión | 0 | Agregar diagramas y registrar ADR-001 a ADR-006.
ENTG-09 | CAL-01 | Plan de Calidad, Pruebas y Aceptación | 1.0 |  | Jessica |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 3 | Documentar las tres pruebas de autorización derivadas de los hallazgos críticos.
ENTG-10 | MAN-01 | Manual Técnico y de Operación | 1.0 |  | Harryson Cadavid |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Probar la instalación en ambiente limpio antes de redactar.
ENTG-11 | MAN-02 | Manual de Usuario | 1.0 |  | Jessica |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Capturar pantallas de la versión entregada.
ENTG-12 | CIE-01 | Informe de Cierre y Entrega | 1.0 |  | Harryson Cadavid |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Consolidar al cerrar el último bloque.
ENTG-13 | EVA-01 | Rúbrica Integral de Evaluación | 1.0 |  | Juan Carlos Quintero Romero |  |  | Pendiente | No aplica | Pendiente | Pendiente | 0 | Instrumento del evaluador.
ENTG-14 | EVA-02 | Lista de Chequeo Final del Proyecto | 1.0 |  | Equipo SIGTM |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Diligenciar antes de la sustentación.
ENTG-15 | EVA-03 | Guía de Sustentación Técnica y Demostración | 1.0 |  | Equipo SIGTM |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Preparar guion y demostración en vivo.
ENTG-16 | REP-01 | Guía de Estructura y Evidencias del Repositorio | 1.0 | 0.3 | Harryson Cadavid |  |  | En revisión | Pendiente | Pendiente | En revisión | 0 | Faltan README, CHANGELOG, ADR y OpenAPI.

## Control_Versiones
HISTORIAL Y CONTROL DE VERSIONES DOCUMENTALES
ID cambio | Código documento | Versión anterior | Versión nueva | Fecha | Tipo de cambio | Descripción | Elaboró | Revisó | Aprobó
CAM-001 | GOB-01 | — | 1.0 | 2026/09/07 | Adopción | Se adopta la arquitectura documental institucional y se instancia como SIGTM-AD-001. | Harryson Cadavid | Equipo SIGTM | Instructor
CAM-002 | ARQ-01 | 0.1 | 0.2 | 2026/09/04 | Corrección | Revisión técnica del repositorio: 16 hallazgos, 3 críticos (escalada de rol, autorización horizontal y exposición del seguimiento público). | Harryson Cadavid | Equipo SIGTM | Pendiente
CAM-003 | ARQ-01 | 0.2 | 0.3 | 2026/09/05 | Actualización | Nueva entidad HistorialEstadoOrden para auditoría de cambios de estado; el modelo pasa de 10 a 11 entidades. | Harryson Cadavid | Equipo SIGTM | Pendiente
CAM-004 | DSN-01 | 0.1 | 0.2 | 2026/09/05 | Actualización | Componente LineaTiempoOrden (CMP-05) y pantalla pública de seguimiento (UI-14). | Dayana Pérez | Harryson Cadavid | Pendiente
CAM-005 | REP-01 | 0.2 | 0.3 | 2026/09/04 | Actualización | Se incorporan prisma/seed.js, .env.example, src/config/env.js y .gitattributes al repositorio. | Harryson Cadavid | Equipo SIGTM | Pendiente
CAM-006 | TRZ-01 | — | 1.0 | 2026/09/07 | Adopción | Diligenciamiento inicial del índice maestro con el estado real de los entregables. | Jessica | Harryson Cadavid | Pendiente
CAM-007 |  |  |  |  | Actualización
CAM-008 |  |  |  |  | Actualización
CAM-009 |  |  |  |  | Actualización
CAM-010 |  |  |  |  | Actualización
CAM-011 |  |  |  |  | Actualización
CAM-012 |  |  |  |  | Actualización
CAM-013 |  |  |  |  | Actualización
CAM-014 |  |  |  |  | Actualización
CAM-015 |  |  |  |  | Actualización
CAM-016 |  |  |  |  | Actualización
CAM-017 |  |  |  |  | Actualización
CAM-018 |  |  |  |  | Actualización
CAM-019 |  |  |  |  | Actualización
CAM-020 |  |  |  |  | Actualización
CAM-021 |  |  |  |  | Actualización
CAM-022 |  |  |  |  | Actualización
CAM-023 |  |  |  |  | Actualización
CAM-024 |  |  |  |  | Actualización
CAM-025 |  |  |  |  | Actualización
CAM-026 |  |  |  |  | Actualización
CAM-027 |  |  |  |  | Actualización
CAM-028 |  |  |  |  | Actualización
CAM-029 |  |  |  |  | Actualización
CAM-030 |  |  |  |  | Actualización
CAM-031 |  |  |  |  | Actualización
CAM-032 |  |  |  |  | Actualización
CAM-033 |  |  |  |  | Actualización
CAM-034 |  |  |  |  | Actualización
CAM-035 |  |  |  |  | Actualización
CAM-036 |  |  |  |  | Actualización
CAM-037 |  |  |  |  | Actualización
CAM-038 |  |  |  |  | Actualización
CAM-039 |  |  |  |  | Actualización
CAM-040 |  |  |  |  | Actualización
CAM-041 |  |  |  |  | Actualización
CAM-042 |  |  |  |  | Actualización
CAM-043 |  |  |  |  | Actualización
CAM-044 |  |  |  |  | Actualización
CAM-045 |  |  |  |  | Actualización
CAM-046 |  |  |  |  | Actualización
CAM-047 |  |  |  |  | Actualización
CAM-048 |  |  |  |  | Actualización
CAM-049 |  |  |  |  | Actualización
CAM-050 |  |  |  |  | Actualización

## Dashboard
TABLERO GENERAL DE CONTROL DOCUMENTAL
Indicador | Resultado | Fase | Total | Aprobados | % avance | Estado | Cantidad
Total de entregables | 16 | Gobierno | 1 | 1 | 100% | Aprobado | 1
Aprobados | 1 | Inicio | 1 | 0 | 0% | En revisión | 4
En revisión | 4 | Planeación | 1 | 0 | 0% | Requiere ajuste | 0
Requieren ajuste | 0 | Requisitos | 2 | 0 | 0% | Pendiente | 11
Pendientes | 11 | Transversal | 1 | 0 | 0% | No aplica | 0
No aplica | 0 | Diseño | 1 | 0 | 0%
Avance documental | 6.25% | Diseño técnico | 1 | 0 | 0%
Hallazgos abiertos | 3 | Calidad | 1 | 0 | 0%
|  | Operación | 2 | 0 | 0%
|  | Cierre | 1 | 0 | 0%
|  | Evaluación | 3 | 0 | 0%
|  | Repositorio | 1 | 0 | 0%

## Catalogos (hidden)
Estados documentales | Obligatoriedad | Tipo | Formato | Prioridad | Decisión
No iniciado | Obligatorio | Documento marco | DOCX | Alta | Aprobado
En elaboración | Condicionado | Documento del proyecto | XLSX | Media | Aprobado con ajustes
En revisión | Opcional | Instrumento de control |  | Baja | Devuelto
Aprobado |  | Instrumento de evaluación |  |  | No aprobado
Requiere ajuste |  | Manual
No aplica |  | Guía
Obsoleto