## Instrucciones
LISTA DE CHEQUEO FINAL DEL PROYECTO — SIGTM
Que es este instrumento
Es la verificación que el equipo se hace a sí mismo antes de entregar. No sirve para demostrar que todo está bien: sirve para saber qué falta mientras todavía hay tiempo de arreglarlo.
Como se diligencia
Cada criterio se marca con Si, No, Parcial o N.A. Las celdas de la columna 'Cumple' tienen lista desplegable y se colorean solas. Un criterio marcado No o Parcial obliga a escribir la accion y el responsable: sin eso la fila no esta diligenciada. La hoja Resumen cuenta automaticamente y no hay que tocarla.
Regla que hace util la lista
Un criterio solo se marca como cumplido cuando alguien lo comprobó sobre la aplicación en marcha y puede decir cómo. Marcarlo porque «debería funcionar» convierte la lista en un trámite y deja los problemas para el día de la sustentación.
Hojas del instrumento
Hoja | Que verifica | Criterios | Responsable
Chequeo_Documental | Los 10 criterios de cierre que exige el marco documental del programa (GOB-01, seccion 12). | 10 | Harryson [apellidos por completar]
Chequeo_Producto | Que cada modulo funcione de punta a punta, con la aplicacion en marcha. | 34 | Harryson, Jessica y Dayana
Chequeo_Tecnico | Codigo, pruebas, integracion continua, seguridad, datos y despliegue. | 30 | Harryson [apellidos por completar]
Chequeo_Sustentacion | Que el equipo pueda demostrar y explicar lo entregado. | 16 | Harryson, Jessica y Dayana
Nivel_de_Madurez | Autoevaluacion contra la escala de 0 a 4 del marco documental. | 5 | Harryson [apellidos por completar]
Resumen | Conteo automatico y decision de entrega. No se edita. | - | Automatico
Fechas
Congelamiento de codigo: 18 de septiembre de 2026. Entrega y sustentacion: 20 de septiembre de 2026. Esta lista se diligencia completa al menos cinco dias antes del congelamiento, para que quede margen de correccion.
Version 1.1 ¦ 13 de septiembre de 2026 ¦ Elaboro: Harryson [apellidos por completar] ¦ Reviso: Jessica [apellidos por completar] ¦ Instructor: Juan Carlos Quintero Romero

## Chequeo_Documental
CRITERIOS DE CIERRE DEL PROYECTO — SIGTM
N. | Criterio | Cumple | Evidencia que lo respalda | Accion si no cumple | Responsable
1 | Cada información tiene una sola fuente de verdad. | Si | Los quince entregables salen de un mismo catálogo de requisitos y reglas. | — | Harryson
2 | Los documentos comparten códigos, versiones y convenciones. | Si | Los quince usan la misma numeración ADSO y la versión 1.5. | — | Harryson
3 | Existe trazabilidad desde el problema hasta la evidencia. | Si | La matriz traza 67 requisitos funcionales y 18 no funcionales. | — | Harryson
4 | Los requisitos de calidad tienen métrica y método de verificación. | Si | Los 18 requisitos no funcionales del documento de alcance los declaran. | — | Harryson
5 | Las reglas de negocio están centralizadas en un solo documento. | Si | Las 30 reglas están en el alcance y los demás documentos las citan por código. | — | Harryson
6 | Los artefactos técnicos están documentados. | Parcial | Diez decisiones arquitectónicas registradas; faltan exportar los diagramas. | Exportar los cinco diagramas a /docs/arquitectura | Harryson, 16/09/2026
7 | La documentación coincide con lo que hay en el repositorio. | Parcial | El código verificado coincide; falta resolver el permiso de escritura para subirlo todo. | Resolver el permiso de colaborador | Harryson, 13/09/2026
8 | Los elementos condicionales están justificados. | Si | Las siete exclusiones del alcance están declaradas con su motivo. | — | Harryson
9 | La documentación declara lo que no cumple. | Si | Cobertura de pruebas en cero, hallazgo de accesibilidad y prueba de usabilidad sin ejecutar. | — | Harryson
10 | El equipo puede explicar cualquier parte del proyecto. | Parcial | Harryson domina servidor y datos; Jessica y Dayana, la interfaz. | Ensayo cruzado antes de la sustentación | Equipo, 17/09/2026
11 | Las capturas del manual de usuario están tomadas. | No | El manual está escrito con instrucciones de qué capturar en cada punto. | Tomar las trece capturas | Dayana, 16/09/2026
Estado al 11/09/2026: 7 criterios cumplen, 2 estan parciales y 1 no cumple. El unico que no cumple (N.7) depende de una sola accion: incorporar las tres ramas pendientes. Es la tarea de mayor prioridad del proyecto porque bloquea la correspondencia entre lo documentado y lo entregado, que es un criterio de cierre.

## Chequeo_Producto
VERIFICACIÓN FUNCIONAL — SIGTM
N. | Modulo | Que se verifica | RF | Cumple | Como se comprueba | Observacion | Responsable
1 | Identidad | Una persona puede crear su cuenta como cliente. | RF-001 | Si | Registro desde UI-001. |  | Jessica
2 | Identidad | El registro no permite crear cuentas con rol elevado. | RF-001 | Si | Petición con rol ADMINISTRADOR: rechazada. | Cerró el hallazgo SEG-01. | Harryson
3 | Identidad | Los cuatro roles inician sesión y llegan a su pantalla. | RF-002 | Si | Entrada con las cinco cuentas de la semilla. |  | Jessica
4 | Identidad | Una cuenta desactivada no puede entrar. | RF-002 | Si | Desactivar y volver a intentar. |  | Harryson
5 | Identidad | Se puede recuperar y restablecer la contraseña. | RF-005, RF-006 | Si | Recorrido completo: pedir enlace, abrirlo y entrar con la clave nueva. | Construido el 13/09. Enlace de un solo uso, caduca en 30 min. Verificado con pruebas/integracion/recuperacion.js: 15 comprobaciones. | Harryson, 13/09/2026
6 | Identidad | Al cambiar la contraseña se cierran las sesiones abiertas. | RF-009 | Si | Usar el token anterior tras restablecer. | Cerró el hallazgo SEG-04. | Harryson
7 | Identidad | La verificación anti-automatización se ejerce. | RF-003 | Si | Entrar sin resolver el desafio: el boton queda inactivo. | Cerro el hallazgo SEG-08. El formulario envia el token real de Google. | Harryson, 13/09/2026
8 | Usuarios | El administrador crea cuentas de personal. | RF-012 | Si | Alta de un mecánico desde UI-014. |  | Jessica
9 | Usuarios | No se puede desactivar el último administrador. | RF-014 | Si | Intento dirigido con un solo administrador activo. |  | Harryson
10 | Usuarios | Un administrador no puede desactivarse a sí mismo. | RF-014 | Si | Intento dirigido. |  | Harryson
11 | Clientes | Se registra un cliente y se le crea su cuenta. | RF-015 | Si | Alta desde UI-009. |  | Jessica
12 | Motocicletas | No se admiten dos motocicletas con la misma placa. | RF-020 | Si | Alta con placa repetida: rechazada. |  | Jessica
13 | Citas | Se agenda, confirma y completa una cita. | RF-026, RF-030 | Si | Recorrido en UI-011. |  | Jessica
14 | Órdenes | Al abrir una orden se genera su código público. | RF-033 | Si | Alta desde UI-008; código con formato OT-AAAA-XXXXXX. |  | Jessica
15 | Órdenes | No se abre una orden con moto de otro cliente. | RF-033 | Si | Intento dirigido. |  | Harryson
16 | Órdenes | Solo se asigna como mecánico a quien tiene ese rol. | RF-038 | Si | Intento con una recepcionista: rechazado. |  | Harryson
17 | Órdenes | Una transición inválida se rechaza con mensaje claro. | RF-039 | Si | Intento de pasar de RECIBIDA a ENTREGADA. | El mensaje enumera las válidas. | Harryson
18 | Órdenes | Una orden entregada no admite más cambios. | RF-039 | Si | Intento dirigido. |  | Harryson
19 | Auditoría | Cada cambio de estado deja autor, fecha y estado anterior. | RF-061 | Si | Inspección del historial tras avanzar una orden. |  | Harryson
20 | Auditoría | No existe cambio de estado sin su asiento. | RF-061 | Si | Ambas escrituras en la misma transacción. |  | Harryson
21 | Diagnóstico | El mecánico registra diagnóstico y mano de obra. | RF-045 | Si | Recorrido con mecanico1@sigtm.com. |  | Jessica
22 | Diagnóstico | El total suma mano de obra e ítems por su cantidad. | RF-050 | Si | Cotización con valores conocidos. |  | Harryson
23 | Inventario | No se admiten dos repuestos con el mismo código. | RF-051 | Si | Alta con código repetido: rechazada. |  | Jessica
24 | Inventario | Los repuestos bajo mínimo aparecen en el aviso. | RF-053 | Si | La semilla deja dos por debajo a propósito. |  | Jessica
25 | Inventario | El inventario se descuenta al terminar la reparación. | RF-056 | No | Completar una orden y revisar existencias. | Deuda DT-04: la salida se registra a mano. | —
26 | Facturación | Se genera la factura con número único. | RF-058 | Si | Emisión desde UI-007. |  | Jessica
27 | Portal | El cliente ve sus motos, citas y órdenes. | RF-036 | Si | Entrada con cliente@sigtm.com. |  | Dayana
28 | Portal | El cliente ve la línea de tiempo de cinco pasos. | RF-044 | Si | Portal del cliente con una orden avanzada. |  | Dayana
29 | Portal | Un cliente no puede ver datos de otro. | RF-035 | Si | Alterar el identificador en la dirección: 403. | Cerró el hallazgo SEG-02. | Harryson
30 | Seguimiento | La consulta por código funciona sin sesión. | RF-042 | Si | Ventana de incógnito con un código válido. |  | Dayana
31 | Seguimiento | La consulta pública no expone datos personales ni precios. | RF-043 | Si | Inspección del cuerpo de la respuesta. | Cerró el hallazgo SEG-03. | Harryson
32 | Seguimiento | Un código inexistente responde sin revelar nada. | RF-042 | Si | Consulta con código inventado. |  | Dayana
33 | Notificaciones | El cliente recibe aviso al cambiar de etapa. | RF-063 | Parcial | Avanzar una orden a LISTA y revisar el buzon. | El aviso se dispara y se verifico con pruebas/integracion/avisoCambioEstado.js (12 comprobaciones). Sin SMTP_HOST el correo va a una bandeja de prueba y no llega al destinatario: queda Parcial hasta configurar el proveedor. | Harryson, 13/09/2026
34 | Panel | El panel muestra órdenes por estado y repuestos bajo mínimo. | RF-067 | Si | Entrada con admin@sigtm.com. |  | Jessica
Estado al 13/09/2026: 32 de 34 verificaciones cumplen y 1 queda parcial. La recuperacion de contrasena y el captcha pasaron a cumplir el 13/09. El aviso por correo funciona pero no llega al destinatario hasta configurar el proveedor. El descuento automatico de inventario sigue sin hacerse: es la deuda DT-04, declarada.

## Chequeo_Tecnico
VERIFICACIÓN TÉCNICA — SIGTM
N. | Area | Criterio | Cumple | Evidencia verificable | Observacion
1 | Arranque | El servidor arranca sin errores. | Si | npm run dev en la raíz del proyecto.
2 | Arranque | El cliente compila y arranca. | Si | npm run dev dentro de frontend.
3 | Arranque | La aplicación no arranca si falta una variable obligatoria. | Si | Quitar DATABASE_URL y arrancar: sale con mensaje explícito. | Es deliberado.
4 | Contenedores | El proyecto se levanta con un solo comando. | Parcial | docker compose up. | Dockerfile, frontend/Dockerfile y docker-compose.yml escritos el 13/09 y validados con 'docker compose config'. Falta ejecutarlos: el equipo no tenia Docker Desktop en marcha.
5 | Pruebas | Existe una suite automatizada. | Si | npm test: 32 pruebas, 32 en verde, sin base de datos. | Cerro la deuda DT-07. Cubre la maquina de estados, los tokens de seguridad, el limite de intentos y la regla de cuando se avisa al cliente.
6 | Integración continua | Cada envío dispara análisis y pruebas. | Si | .github/workflows/ci.yml. | Cerro la deuda DT-08. Cada envio ejecuta pruebas, valida el esquema, compila el cliente y comprueba que no haya ningun .env versionado.
7 | Base de datos | El esquema se reconstruye desde cero con las migraciones. | Si | npx prisma migrate status y migrate diff. | Tres migraciones. Se aplicaron las dos que faltaban con 'migrate deploy', sin reset y sin perder datos. Sin deriva contra el esquema.
8 | Base de datos | La semilla se puede ejecutar varias veces sin duplicar. | Si | npm run db:seed dos veces seguidas.
9 | Base de datos | Los importes conservan dos decimales exactos. | Si | Inspección del tipo decimal en el esquema.
10 | Seguridad | Las contraseñas se guardan cifradas. | Si | Inspección de la tabla de usuarios.
11 | Seguridad | Los tokens de correo se guardan cifrados. | Si | Inspeccion de la tabla tokens_seguridad. | Se guarda la huella SHA-256, nunca el token. Del hash no se vuelve al enlace.
12 | Seguridad | El origen del navegador está declarado explícitamente. | Si | Petición desde un origen distinto: rechazada.
13 | Seguridad | Toda entrada se valida antes de la lógica de negocio. | Si | Validadores declarados en los endpoints con cuerpo o parámetros.
14 | Seguridad | Hay límite de intentos en las rutas sensibles. | Si | Seis solicitudes seguidas de recuperacion: la sexta responde 429. | Registro, inicio de sesion, envio de correo, comprobacion de enlace y restablecimiento, cada uno con su propio contador.
15 | Seguridad | Hay cabeceras de seguridad configuradas. | Si | Inspeccion de las cabeceras de respuesta. | helmet activo: X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, X-Frame-Options y Strict-Transport-Security. Cerro la mitad de la deuda DT-02.
16 | Seguridad | Ningún secreto aparece en el repositorio. | Si | git check-ignore .env e inspección del historial.
17 | Operación | El chequeo de salud detecta la caída de la base de datos. | Si | GET /api/health con la base desconectada: responde 503.
18 | Operación | El servidor cierra de forma ordenada. | Si | Señal de término: cierra la conexión y sale.
19 | Operación | Los errores no exponen trazas internas al cliente. | Si | Provocar un error y revisar la respuesta.
20 | Código | Las capas respetan su dirección de dependencia. | Si | Solo los repositorios acceden al ORM.
21 | Código | Los finales de línea están normalizados entre equipos. | Si | Archivo .gitattributes en la raíz.
22 | Documentación | La API está catalogada con su permiso por endpoint. | Si | 61 endpoints en el documento de arquitectura.
23 | Documentación | La API está publicada en formato navegable. | No | No hay Swagger configurado. | Deuda DT-10.
Estado al 13/09/2026: 21 de 23 criterios cumplen y 1 queda parcial. Pruebas automatizadas, integracion continua y cabeceras de seguridad pasaron a cumplir el 13/09. Queda sin cumplir la publicacion navegable de la API (deuda DT-10).

## Chequeo_Sustentacion
PREPARACION DE LA SUSTENTACION
N. | Aspecto | Criterio | Listo | Como se comprueba | Responsable
1 | Ambiente | La aplicacion arranca en el equipo con el que se va a sustentar. | Si | Ensayo completo: imagen, contenedor, cliente y navegador. | Harryson, Jessica y Dayana
2 | Ambiente | Hay datos de demostracion cargados y coherentes. | No | Un usuario con al menos dos meses de movimientos, presupuestos, una obligacion con pagos y una meta con abonos. | Jessica [apellidos por completar], 05/09/2026
3 | Ambiente | Existe un usuario administrador para demostrar ese perfil. | No | Cuenta con rol de administrador y acciones registradas en la bitacora. | Harryson, 05/09/2026
4 | Ambiente | Hay plan B si falla la conexion a internet. | No | docker compose up levanta PostgreSQL local. Ensayarlo con el cable desconectado. | Harryson, 05/09/2026
5 | Ambiente | Hay respaldo del recorrido en video o capturas. | No | Grabacion del recorrido completo, por si el ambiente falla en vivo. | Jessica [apellidos por completar], 18/09/2026
6 | Guion | El recorrido de la demostracion esta escrito y ensayado. | No | EVA-03, seccion del guion. Al menos dos ensayos cronometrados. | Harryson, Jessica y Dayana, 18/09/2026
7 | Guion | El reparto entre los dos integrantes esta definido. | No | EVA-03. Quien habla en cada bloque y quien opera el equipo. | Harryson, Jessica y Dayana, 18/09/2026
8 | Guion | La demostracion cabe en el tiempo asignado. | No | Cronometrar. Si sobra material, decidir antes que se recorta. | Harryson, Jessica y Dayana, 18/09/2026
9 | Dominio | Cada integrante puede explicar el area del otro. | No | Ensayo cruzado: Jessica [apellidos por completar] explica la descomposicion de intereses, Harryson explica la navegacion del cliente. | Harryson, Jessica y Dayana, 05/09/2026
10 | Dominio | El equipo puede justificar las decisiones de arquitectura. | Parcial | Los 17 ADR estan escritos en ARQ-01. Harryson los domina; Jessica [apellidos por completar] no los ha repasado. | Jessica [apellidos por completar], 05/09/2026
11 | Dominio | El equipo puede explicar por que las tarjetas no suman al disponible. | Si | RN-020 y DEF-01. Es la anecdota mas util del proyecto: el defecto lo encontro el equipo usando la aplicacion. | Harryson, Jessica y Dayana
12 | Dominio | El equipo puede responder por los defectos y por lo que cambio cada uno. | Si | CAL-01 documenta 12 defectos con causa raiz y cambio de proceso. | Harryson
13 | Honestidad | Los pendientes se declaran, no se esconden. | Si | RF-004 no implementado, las claves de Google y captcha pendientes, y las tres ramas por incorporar estan escritos en CIE-01 y en esta lista. | Harryson
14 | Honestidad | El uso de herramientas de IA esta declarado como fue. | Si | Declaracion de autoria en CIE-01, sin atenuar el alcance real. | Harryson
15 | Entrega | Los documentos del Drive coinciden con la version etiquetada. | No | Comparar el Indice Maestro contra la etiqueta v1.0.0 despues de crearla. | Harryson, 18/09/2026
16 | Entrega | El repositorio esta accesible para el instructor. | Si | Repositorio con acceso concedido. Enlace en el Indice Maestro. | Harryson
Esta es la hoja mas roja del instrumento, y es lo esperado el 11 de septiembre: la preparacion de la sustentacion se hace al final. Lo que importa es que las 9 casillas en No tienen responsable y fecha, todas anteriores al congelamiento de codigo del 8 de septiembre. Una casilla en No con fecha es una tarea; sin fecha es una sorpresa.

## Nivel_de_Madurez
AUTOEVALUACION DE MADUREZ · escala de GOB-01, seccion 11
Nivel | Estado | Documentacion esperada | Alcanzado | Evidencia en SIGTM | Lo que faltaria
0 | No demostrable | Producto no ejecutable o documentacion sin correspondencia. | Superado | La aplicacion se ejecuta y los documentos corresponden a lo construido. | -
1 | Prototipo basico | Formulacion, alcance, backlog y diseno basico. | Superado | INI-01, GES-01, REQ-01, REQ-02 y DSN-01 completos. 20 pantallas disenadas. | -
2 | Producto funcional | Documentos principales minimos, pruebas criticas, despliegue reproducible. | Alcanzado | Trece modulos funcionales, 61 endpoints con permiso verificado, doce entidades, tres migraciones versionadas, base administrada en Neon y empaquetado en contenedores escrito y validado. | -
3 | Producto profesional | Seguridad, pruebas, integracion continua, manuales, operacion y trazabilidad solidas. | Alcanzado con una salvedad | Seguridad con los ocho hallazgos cerrados y propiedad del recurso comprobada en el servidor; 32 pruebas de unidad y 27 comprobaciones de integracion; integracion continua en cada envio; manuales tecnico y de usuario; matriz de trazabilidad de 85 filas sin huecos. | Falta ejecutar el empaquetado en contenedores y configurar el proveedor de correo, y falta la etiqueta de version que ligue lo entregado con lo documentado.
4 | Producto avanzado | Observabilidad, rendimiento, accesibilidad, automatizacion y escalabilidad verificadas. | No alcanzado | Hay accesibilidad verificada por medicion (contraste de los 10 pares del sistema de diseno) y automatizacion parcial (compilar y probar en cada peticion). | Sin metricas de observabilidad mas alla del chequeo de disponibilidad, sin medicion de rendimiento bajo carga, sin despliegue automatico y sin separacion entre pruebas y produccion. Fuera del alcance academico.
Autoevaluacion: nivel 3, producto profesional, con una salvedad concreta y con fecha. No se reclama nivel 4: falta observabilidad, medicion de rendimiento y separacion de ambientes, y reclamarlo seria facil de desmontar en la sustentacion con una sola pregunta. Declarar el nivel real y saber exactamente que falta para el siguiente vale mas que reclamar uno de mas.

## Resumen
RESUMEN Y DECISION DE ENTREGA · hoja calculada, no se edita
Hoja | Criterios | Cumple | No cumple | Parcial | N.A. | % de avance
Chequeo_Documental
Chequeo_Producto
Chequeo_Tecnico
Chequeo_Sustentacion
TOTAL
Regla de decision
El proyecto se entrega cuando: (a) ningun criterio del Chequeo_Documental esta en No, porque son los criterios de cierre del programa; (b) el Chequeo_Tecnico no tiene ningun No; (c) el Chequeo_Producto no tiene ningun No en un modulo del alcance comprometido; y (d) el Chequeo_Sustentacion esta completo. Un Parcial es aceptable si tiene responsable y fecha anterior al congelamiento de codigo.
Situacion al 11 de septiembre de 2026
De 90 criterios, 74 cumplen, 3 estan parciales y 13 estan en No. Los 13 en No se reducen a tres asuntos, no a trece problemas distintos:
1. Las tres ramas pendientes de incorporar (2 criterios). Aparece en dos hojas porque tiene dos consecuencias: rompe la correspondencia entre lo documentado y lo entregado, y deja develop con un esquema anterior al de la base. Una sola accion cierra los dos criterios. Harryson, 22/08/2026.
2. Las claves de Google y del proveedor de captcha (2 criterios). Los dos flujos estan escritos y probados; lo que falta es generar credenciales en dos consolas externas, gratuitas y sin tarjeta. Es configuracion, no desarrollo. Harryson, 05/09/2026.
3. La preparacion de la sustentacion: datos de demostracion, guion, ensayos y plan B (9 criterios). Nueve casillas que por naturaleza se hacen al final. Harryson, Jessica y Dayana, 18/09/2026.
Decision: el proyecto NO esta listo para entregar el 11 de septiembre, y no tenia por que estarlo. Esta listo para entregar cuando los tres asuntos anteriores se cierren, todos con fecha anterior al congelamiento de codigo del 8 de septiembre. La utilidad de esta lista es precisamente esa: encontrar los trece ahora y no descubrirlos el 20 de septiembre.
Firmas
Rol | Nombre | Fecha | Decision
Lider del proyecto | Harryson Andres [apellidos por completar] |  | Diligenciada
Integrante | Jessica [apellidos por completar] |  | Revisada
Instructor | Juan Carlos Quintero Romero |  | Aprobada / Devuelta